## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN ISO 14001 Y OHSAS 18001
10-1300-02
V2/09-07-2016
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [61 empty] | CRONOGRAMA
PROG | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | AÑO 2012 | [11 empty] | AÑO 2013 | [47 empty] | TOTALES
[5 empty] | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  |  | PROGRAMA
[5 empty] | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | P | E | R | C | CUMPLI | P | E | R | C | CUMPLI
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO: 60-700-07 | Actualizar los procedimientos de las actividades incluyendo lineamientos en seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente por proceso |  | Gestor del Riesgo |  |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E | [32 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 41 | 27 | 0 | 0 | 72.27%
| Implementación, desarrollo y ejecución de los subprogramas de salud ocupacional y otros programas de gestión. |  | Gestor del Riesgo | [13 empty] | E | [47 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
[66 empty] | 0 | 0 | 0
| Promover la participación de los trabajadores en las actividades sociales y familiares a desarrollar |  | Gestor del Riesgo | [21 empty] | E | [14 empty] | P | [24 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 50%
| Realizar seguimiento a los planes de acción establecidos para la ejecución de las AP AC AM generados. |  | Gestor del Riesgo | [21 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 20%
| Identificar la formación y las competencias laborales de los trabajadores |  | Gestor del Riesgo | [13 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | [37 empty] | 11 | 11 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar e implementar el plan de emergencia. | 1 | Gestor del Riesgo | [16 empty] | E | [44 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Caracterización de la problemática de accidentalidad | 1 | Gestor del Riesgo | [16 empty] | E | [44 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Establecer procedimiento de investigación y análisis de accidentes de trabajo | 1 | Gestor del Riesgo | [20 empty] | E | [40 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Seguimiento a accidente de trabajo graves | 1 | Gestor del Riesgo | [25 empty] | E | [10 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 25%
| Capacitar y asesorar el desarrollo de la gestión operativa del COPASO | 1 | Gestor del Riesgo | [36 empty] | P | [7 empty] | P | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Reforzar la formación del personal según sus habilidades y competencias | 1 | Gestor del Riesgo | [25 empty] | E | [35 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO: 60-300-01 | Realizar un diagnostico para identificar los puestos de trabajo que generan ruido en la organización (mediciones ambientales o dosimetrías de ruido) y ejecutar recomendaciones |  | ARL | [8 empty] | E | [52 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 54 | 31 | 0 | 0 | 63.77%
| Realizar un diagnostico para identificar los puestos de trabajo que están más expuestos a ruido en la organización (dosimetrías de ruido) y ejecutar recomendaciones |  | ARL | [8 empty] | E | [52 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar e implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y maquinaria que generan ruido | 1 | Gestor del Riesgo | [20 empty] | E | [40 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Realizar análisis de puestos de trabajo a nivel biomecánico. |  | ARL | [28 empty] | E | [32 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Comprometer al 100% de los trabajadores en la realización de calentamiento antes de iniciar y pausas activas en el transcurso del las labores |  | Gestor del Riesgo | [13 empty] | E | E |  |  | E | [43 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
[66 empty] | 0 | 0 | 0
| Realizar procedimiento para manipulación de cargas, posturas y movimientos repetitivos en cargos críticos que involucren el riesgo |  | Gestor del Riesgo | [34 empty] | P | [26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Diseñar e implementar tarjeta de observación de comportamiento para cargos críticos con manipulación de cargas | 4 | Director GE | [27 empty] | E | E | [32 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| diagnosticar los equipos y herramientas críticas utilizadas en los diferentes procesos y determinar su mantenimiento | 1 | Gestor del Riesgo | [18 empty] | E | [42 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| realizar e implementar procedimiento de seguridad para manipulación de herramientas de mano críticos, equipos y maquinaria | 5 | Director GE | [30 empty] | P | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Establecer los criterios necesarios para la implementación de los elementos de protección personal acordes a cada maquina y equipo utilizado | 1 | Gestor del Riesgo | [16 empty] | E | [44 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar e implementar tarjetas de observación de comportamiento en tareas críticas según los estándares | 4 | Gestor del Riesgo | [25 empty] | E | E | [34 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| implementar listas de chequeo para cargos críticos especificando el buen manejo de las herramientas y/o los equipos. | 3 | Gestor del Riesgo | [25 empty] | E | E | E | E | [32 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
| Realizar inspecciones de seguridad para el cumplimiento de estándares (gerenciales, siso, ARL) | 20 | Gestor del Riesgo | [16 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 12 | 4 | 0 | 0 | 33.33%
| Realizar inventario de las actividades que impliquen trabajo en alturas | 1 | Gestor del Riesgo | [20 empty] | E | [40 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar la metodología de reentrenamiento a través de procedimiento estandarizado | 1 | Gestor del Riesgo | [31 empty] | P | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Diseñar e implementar procedimientos operativos para trabajos en alturas por actividad de acuerdo al inventario realizado, incluyendo los procedimientos que se deben implementar en caso de emergencias | 1 | Gestor del Riesgo | [31 empty] | P | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Incluir en el perfil del cargo de estrobador, operador, jefe de línea, las funciones, responsabilidades, epp, exámenes médicos para trabajo en alturas. | 3 | Gestor del Riesgo | [16 empty] | E | E | E | [42 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
| Realizar entrenamiento del personal faltante y a los coordinadores de trabajo en alturas. | 1 | Gestor del Riesgo | [31 empty] | P | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar reentrenamiento para el personal certificado | 37 | Gestor del Riesgo | [31 empty] | P | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Diseñar e implementar la hoja de vida de los equipos utilizados para trabajo en alturas | 1 | Gestor del Riesgo | [30 empty] | P | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Actualizar permisos y listas de chequeo para dar cumplimiento a los requisitos legales | 2 | Gestor del Riesgo | [28 empty] | E | [32 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Evidenciar el cumplimiento del 100% los estándares establecidos mediante inspecciones programadas | 12 | Gestor del Riesgo | [16 empty] | E | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 12 | 4 | 0 | 0 | 33.33%
| Diseñar e implementar el programa "menos accidentes, mas alegría" | 1 | Director GE | [25 empty] | E | [35 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO CÓDIGO: 60-300-02 | Realizar exámenes médicos (audiometría) de ingreso al 100% de los trabajadores |  | Gestor del Riesgo | [12 empty] | E | E | [47 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 33 | 5 | 0 | 0 | 17.65%
| Realizar exámenes médicos (audiometría) periódicos al 100% de los trabajadores |  | Gestor del Riesgo | [59 empty] | P | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar exámenes médicos (audiometría) de retiro al 100% de los trabajadores |  | Gestor del Riesgo | [59 empty] | P | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Diagnosticar el estado de Salud en relación con eventos osteomusculares |  | ARL | [31 empty] | P | P | [28 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar evaluaciones médicas específicas al personal que desarrollará trabajo en alturas. | 38 | Gestor del Riesgo | [12 empty] | E | E | [47 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Aplicación de los cuestionarios de los factores de riesgo Sico laboral intralaboral, extra laboral e individual estableciendo con anterioridad consentimiento informado por cada uno de los colaboradores. | 1 | Gestor del Riesgo | [33 empty] | P | P | [26 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Digitar los resultados de los cuestionarios en una base de datos para consolidar toda la información | 1 | Gestor del Riesgo | [33 empty] | P | P | [26 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Establecer un informe de evaluación subjetivo del riesgo Sico laboral intralaboral, extra laboral e individual acorde con los hallazgos significativos encontrados. | 1 | ARL | [35 empty] | P | P | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Identificar las dimensiones y programar las observaciones y entrevistas para realizar el análisis de riesgo sicosocial en los puestos de trabajo. | 15 | ARL | [35 empty] | P | P | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar las entrevistas a los colaboradores y analizar los puestos de trabajo de acuerdo a la guía para evidenciar objetivamente el riesgo. | 1 | Gestor del Riesgo | [33 empty] | P | P | [26 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Establecer los grupos focales para la evaluación e intervención en los factores de riesgo Sico laboral. | 1 | ARL | [35 empty] | P | P | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Desarrollar e implementar plan de trabajo para la intervención en los hallazgos encontrados de acuerdo a los análisis realizados. | 1 | Gestor del Riesgo | [37 empty] | P | P | [22 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar el diagnostico del clima laboral | 1 | ARL | [37 empty] | P | P | [22 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Implementar el plan de acción para la intervención del clima laboral, según los resultados del diagnostico | 1 | Gestor del Riesgo | [39 empty] | P | P | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Documentación Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (Nutrición, Hidratación, Control talla y peso corporal, Complejo B) Familiar | 1 | ARL | [44 empty] | P | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Mejoramiento de condiciones nutricionales en ámbito familiar | 2 | Gestor del Riesgo | [48 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Conformación del comité de convivencia | 1 | Gestor del Riesgo | [16 empty] | E | [44 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO RUIDO CÓDIGO: 60-700-11 | Realizar un diagnostico para identificar los puestos de trabajo que generan ruido en la organización (mediciones ambientales o dosimetrías de ruido) y ejecutar recomendaciones |  | ARL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 11 | 5 | 0 | 0 | 50%
| Realizar un diagnostico para identificar los puestos de trabajo que están más expuestos a ruido en la organización (dosimetrías de ruido) y ejecutar recomendaciones |  | ARL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Reevaluar los puestos de trabajo que están expuestos a ruido en la organización (mediciones ambientales o dosimetrías de ruido) y ejecutar recomendaciones | 3 | ARL | [44 empty] | P | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Análisis de recomendaciones informes anteriores | 1 | ARL | [45 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar exámenes médicos (audiometría) de ingreso al 100% de los trabajadores |  | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Realizar exámenes médicos (audiometría) periódicos al 100% de los trabajadores |  | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar exámenes médicos (audiometría) de retiro al 100% de los trabajadores |  | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Diseñar e implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y maquinaria que generan ruido |  | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO CÓDIGO: 60-700-09 | Diagnosticar el estado de Salud en relación con eventos osteomusculares | 1 | ARL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 11 | 0 | 0 | 57.14%
| Realizar análisis de puestos de trabajo a nivel biomecánico. | 4 | ARL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Implementar pausas activas al 100% de las áreas de trabajo |  | Gestor del Riesgo | [13 empty] | E | E |  |  | E |  |  |  | E |  |  | E | [36 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Comprometer al 100% de los trabajadores en la realización de calentamiento antes de iniciar y pausas activas en el transcurso del las labores |  | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
| Realizar procedimiento para manipulación de cargas, posturas y movimientos repetitivos en cargos críticos que involucren el riesgo |  | ARL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Diseñar e implementar tarjeta de observación de comportamiento para cargos críticos con manipulación de cargas | 4 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Aplicación de encuesta de morbilidad sentida, tabulación y divulgación de resultados | 1 | Gestor del Riesgo | [31 empty] | P | P | [28 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
GESTIÓN DEL RIESGO MECÁNICO CÓDIGO: 60-700-10 | Diagnosticar los equipos y herramientas críticas utilizadas en los diferentes procesos y determinar su mantenimiento | 1 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 18 | 9 | 0 | 0 | 72.22%
| Realizar e implementar procedimiento de seguridad para manipulación de herramientas de mano críticos o potencialmente críticos, equipos y maquinaria |  | Gestor del Riesgo | [32 empty] | P | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Establecer los criterios necesarios para la implementación de los elementos de protección personal acordes a cada maquina y equipo utilizado | 1 | Gestor del Riesgo | [16 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar e implementar tarjetas de observación de comportamiento en tareas críticas según los estándares | 4 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Implementar listas de chequeo para herramientas y/o equipos utilizados en cargos críticos . | 3 | Gestor del Riesgo | [25 empty] | E | [35 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Realizar inspecciones de seguridad para el cumplimiento de estándares (gerenciales, siso, ARL) | 20 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 12 | 4 | 0 | 0 | 33.33%
GESTIÓN DEL RIESGO TRABAJO EN ALTURAS CÓDIGO: 60-700-13 | Realizar inventario de las actividades que impliquen trabajo en alturas | 1 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 25 | 11 | 0 | 0 | 39.39%
| Diseñar la metodología de reentrenamiento a través de procedimiento estandarizado | 1 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Diseñar e implementar procedimientos operativos para trabajos en alturas por actividad de acuerdo al inventario realizado, incluyendo los procedimientos que se deben implementar en caso de emergencias | 1 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Incluir en el perfil del cargo de estrobador, operador, jefe de línea, las funciones, responsabilidades, epp, exámenes médicos para trabajo en alturas. | 3 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
| Realizar evaluaciones médicas específicas al personal que desarrollará trabajo en alturas. | 38 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Realizar entrenamiento del personal faltante y a los coordinadores de trabajo en alturas. Certificación | 1 | Gestor del Riesgo | [31 empty] | P | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar reentrenamiento para el personal certificado | 37 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Diseñar e implementar la hoja de vida de los equipos utilizados para trabajo en alturas | 1 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Actualizar permisos y listas de chequeo para dar cumplimiento a los requisitos legales | 2 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Inspección de equipos para trabajo en alturas por personal calificado | 6 | Gestor del Riesgo | [30 empty] | P | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Evidenciar el cumplimiento del 100% los estándares establecidos mediante inspecciones programadas | 12 | Gestor del Riesgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | P | 12 | 4 | 0 | 0 | 33.33%
GESTIÓN DEL RIESGO PSICOLABORAL CÓDIGO: 60-700-12 | Aplicación de los cuestionarios de los factores de riesgo Sico laboral intralaboral, extra laboral e individual estableciendo con anterioridad consentimiento informado por cada uno de los colaboradores. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 2 | 0 | 0 | 18.18%
| Digitar los resultados de los cuestionarios en una base de datos para consolidar toda la información | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Establecer un informe de evaluación subjetivo del riesgo Sico laboral intralaboral, extra laboral e individual acorde con los hallazgos significativos encontrados. | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Identificar las dimensiones y programar las observaciones y entrevistas para realizar el análisis de riesgo sicosocial en los puestos de trabajo. | 15 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar las entrevistas a los colaboradores y analizar los puestos de trabajo de acuerdo a la guía para evidenciar objetivamente el riesgo. | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Establecer los grupos focales para la evaluación e intervención en los factores de riesgo Sico laboral. | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Desarrollar e implementar plan de trabajo para la intervención en los hallazgos encontrados de acuerdo a los análisis realizados. | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar el diagnostico del clima laboral | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Implementar el plan de acción para la intervención del clima laboral, según los resultados del diagnostico | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Conformación del comité de convivencia | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar e implementar el programa "menos accidentes, mas alegría" | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
MENOS ACCIDENTES MAS ALEGRÍA CÓDIGO: 60-700-16 | Reconocimientos mensual Individual al trabajador destacado por unidad productiva del mes | [26 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 20% | 21 | 4 | 0 | 0 | 13.33%
| Reconocimiento mensual a la unidad productiva destacada en SISO y A | 10 | [25 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 20%
| Reconocimiento Anual al trabajador destacado en todo el año en SISO y A | 1 | [61 empty] | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
INSPECCIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN CÓDIGO: 60-700-17 | Actualización de listas de chequeo para los cargos de la empresa | [23 empty] | E | E | E | E | E | E | E | [33 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 66 | 41 | 0 | 0 | 74.49%
| Actualización de listas de chequeo para equipos | [29 empty] | E | [33 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Actualización de tarjetas de observación de comportamiento para los cargos de la empresa | [26 empty] | E | E | E | E | [33 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar formato de inspecciones en campo | [26 empty] | E | [36 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar formato de inspecciones locativas administrativas | [26 empty] | E | [36 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar lista de chequeo para motocicletas | [22 empty] | E | [40 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Actualizar lista de chequeo para vehículos | [26 empty] | E | [36 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Divulgar formatos de inspecciones | [27 empty] | E | E | E | E | [32 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
| Realizar inspecciones planeadas gerenciales | [26 empty] | E | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 25%
| Realizar inspecciones planeadas por gestión del riesgo | [6 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 15 | 7 | 0 | 0 | 46.67%
| Realizar inspecciones planeadas por el coordinador SISO | [6 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 15 | 7 | 0 | 0 | 46.67%
| Realizar inspecciones planeadas por el coordinador AMBIENTAL | [6 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E | [7 empty] | E | [7 empty] | E | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 50%
| Realizar inspecciones no planeadas | [63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CÓDIGO 60-700-02 | Designar el personal responsable en cada uno de los sitios de trabajo. | [9 empty] | E | E | [52 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 23 | 13 | 0 | 0 | 64.67%
| Implementar avisos de sensibilización en reciclaje y reúso de elementos. | [15 empty] | E | [10 empty] | E | [5 empty] | P | P | P | [28 empty] | 5 | 2 | 0 | 0 | 40%
| Realizar caracterización de residuos en cada núcleo |  |  |  |  | E | E | E | [56 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
| Jornada de concientización en reciclaje, consumismo y hábitos de basura. | [9 empty] | E | [22 empty] | P | P | [29 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33%
| Implementar puntos verdes de reciclaje en el 100% de los sitios de trabajo. | [20 empty] | E | E | E | E |  |  | E | [5 empty] | P | P | P | P | P | [26 empty] | 10 | 5 | 0 | 0 | 50%
AHORRO DE ENERGÍA CÓDIGO: 60-700-03 | Caracterización de fuentes de consumo de energía eléctrica | [8 empty] | E | [19 empty] | E | [34 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 19 | 11 | 5 | 0 | 66.67%
| Calculo de consumos teóricos de cada fuente | [8 empty] | E | [19 empty] | E | [34 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Socialización del Programa | [15 empty] | E | E | [46 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Capacitación en Uso eficiente y ahorro de energía al 100% de los trabajadores | [11 empty] | E |  |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [14 empty] | 6 | 1 | 4 | 0 | 16.67%
| Designar el personal responsable en cada uno de los sitios de trabajo. | [19 empty] | E | [12 empty] | P | [30 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 50%
| Implementar Mecanismos de Sensibilización en Uso eficiente y ahorro de energía | [8 empty] | E | E | [12 empty] | E | [40 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
| Inspecciones ambientales para determinar estado de fuentes de consumo | [18 empty] | R | [13 empty] | P | P | [29 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0%
PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES CÓDIGO: 60-700-05 | Identificación de la cartografía o plano del área de trabajo | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  |  | E | E |  | E |  | E |  |  | E | E | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  | P | [18 empty] | 12 | 8 | 0 | 0 | 66.67% | 71 | 39 | 7 | 0 | 51.55%
| Verificación en campo de las condiciones ambientales | [17 empty] | E | [9 empty] | R | [6 empty] | P |  |  |  | P | [10 empty] | P | [13 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 25%
| Capacitación en Uso eficiente y ahorro de agua al 100% de los trabajadores | [9 empty] | E | [5 empty] | E | E | [19 empty] | P | P | P | [24 empty] | 6 | 3 | 0 | 0 | 50%
| Socialización del Programa | [15 empty] | E | E | [46 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Designar el personal responsable en cada uno de los sitios de trabajo. | [20 empty] | E | [11 empty] | P | [30 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 50%
| Inspecciones ambientales para determinar fugas o perdidas de agua en las instalaciones administrativas | [18 empty] | E | E | [12 empty] | P | P | [29 empty] | 4 | 2 | 0 | 0 | 50%
| Implementación de medidas de ahorro en cada unidad sanitaria | [9 empty] | E | E | E | E | [50 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
| Implementar avisos de sensibilización en ahorro de agua. | [7 empty] | E | E | E | E | [21 empty] | P | [30 empty] | 5 | 4 | 0 | 0 | 80%
| Capacitación en Importancia de conservación de los recursos naturales | [9 empty] | E | E | [52 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Implementar Mecanismos de Sensibilización en conservación de fauna silvestre | [21 empty] | R | R | [13 empty] | P | P | [25 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
| Implementar Mecanismos de Sensibilización en conservación y mitigación de impactos al recurso suelos y agua | [21 empty] | R | R | [13 empty] | P | P | [25 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
| Implementar Mecanismos de Sensibilización en conservación y mitigación de impactos al recurso Flora | [21 empty] | R | R | [13 empty] | P | P | [25 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
| Realizar visitas a campo para inspeccionar que el 100% de las mitigaciones al suelo se realizaron en los lotes aprovechados. | [6 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E | [7 empty] | E | [7 empty] | E | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 50%
| Realizar visitas a campo para inspeccionar que el 100% de las riveras de las fuentes hídricas, cuenten con franjas de protección. | [6 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E | [7 empty] | E | [7 empty] | E | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 50%
SEGURIDAD QUÍMICA CÓDIGO: 60-100-06 | Verificación en campo de las condiciones ambientales | 4 | [16 empty] | E | [9 empty] | R | [6 empty] | P |  |  |  | P | [10 empty] | P | [13 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | 46 | 25 | 3 | 0 | 65.13%
| Socialización del Programa | 2 | [14 empty] | E | E | [46 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Designar el personal responsable en cada uno de los sitios de trabajo. | 2 | [15 empty] | E | [15 empty] | P | [30 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 50%
| Inspecciones ambientales para determinar fugas o perdidas de combustibles en los equipos | 12 | [5 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E | [7 empty] | E | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  | 12 | 5 | 0 | 0 | 41.67%
| Capacitación en mecanismos de control de derrames al 100% del personal involucrado. | 3 | [24 empty] | R |  |  | E |  | R |  |  | P |  | P | [27 empty] | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33%
| Establecer los criterios necesarios para la implementación de los elementos de protección personal acordes a cada maquina y equipo utilizado | 1 | [17 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Diseñar e implementar el procedimiento para el transporte y manipulación de sustancias peligrosas | 1 | [14 empty] | E | [47 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Implementar mecanismo o sistemas de contención para derrames en las casetas de combustibles | 12 | [6 empty] | E | E | E | E | E | [24 empty] | P | [6 empty] | P | [19 empty] | 7 | 5 | 0 | 0 | 71.43%
| Implementación de kit de derrames por caseta de combustible | 12 | [6 empty] | E | E | E | E | E | E | [23 empty] | P | [6 empty] | P | [19 empty] | 8 | 6 | 0 | 0 | 75%
| Instalación de manijas para transporte menor de las canecas de combustible de 55 galones. | 10 | [28 empty] | E |  | P | P | P | P | [28 empty] | 5 | 1 | 0 | 0 | 20%
| Implementar la lista de chequeo para la aplicación de herbicida | 1 | [18 empty] | E | [43 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
REVISIÓN GERENCIAL CÓDIGO: 10-700-15 | Diseñar procedimiento para revisiones por la gerencia | [19 empty] | E | [43 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 7 | 3 | 0 | 0 | 50%
| Revisiones por la Gerencia del desempeño del sistema de gestión en SISO y Ambiente | [27 empty] | E | [23 empty] | P | [11 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 50%
| General y publicar el informe con los resultados de la revisión por la gerencia | [28 empty] | E | [23 empty] | P | [10 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 50%
| Rendición de Cuentas | [38 empty] | P | [23 empty] | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
OTROS | Simulacros en SISO | [29 empty] | E | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [9 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33%
| Simulacros en Ambiente | [29 empty] | E | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [9 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33%
| Auditoria Interna al SGI | [25 empty] | E | [32 empty] | P |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 50%
| Medición y Seguimiento | [26 empty] | E | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | 4 | 1 | 0 | 0 | 25%
[65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| NUMERO DE ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL MES: |  |  | P | 10 |  |  |  | 36 |  |  |  | 18 |  |  |  | 53 |  |  |  | 44 |  |  |  | 38 |  |  |  | 54 |  |  |  | 57 |  |  |  | 59 |  |  |  | 29 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 26 |  |  |  | 498 |  |  |  | 48.39%
| NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES: |  |  | E | 10 |  |  |  | 36 |  |  |  | 18 |  |  |  | 51 |  |  |  | 37 |  |  |  | 36 |  |  |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 241
| NUMERO DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS EN EL MES: |  |  | R | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15
| NUMERO DE ACTIVIDADES CANCELADAS EN EL MES: |  |  | C | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| % CUMPLIMIENTO |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 96.23% |  |  |  | 84.09% |  |  |  | 94.74% |  |  |  | 92.59% |  |  |  | 5.263% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Elaboro: Jhony Leandro Valencia Rojas | [9 empty] | Aprobó: Mario Ernesto Chaves paz | [31 empty] | Vigente desde: 01/10/2012
Note on B29: WIN uE10: ARRIERO ESTROBADOR COTERO DESCORTEZADOR
Note on C74: WIN uE10: ARRIERO ESTROBADOR COTERO DESCORTEZADOR
Note on B94: Julieth: Inspecciones de uso, mediante listas de chequeo, cuando se compraron, antecedentes de choques, historial
Note on B101: Sofí: Esta actividad debe desarrollarla entre el sicólogo y el profesional en salud ocupacional.

## Hoja2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
10-1300-02
V2/09-07-2016
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | CONVENCION | TOTAL | %
ACTIVIDADES PLANEADAS (P) | P | 231 | 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS (E): | E | 236 | 102.2%
REPROGRMADAS (R): | R | 15 | 6.494%
CANCELADA (C): | C | 0 | 0%
Gerente
Director GE
Gestor del Riesgo
Coordinador SISO
Coordinador Ambiental
Gestor Operativo
Gestor de la Informacion
Gestor Administrativo
Monitor
Supervisor
Jefe de Linea
ARL
EPS
SKCC
C.C.F.
.

## Cuadro de Actualizaciones
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
10-1300-02
V2/09-07-2016