## Cuadro de Actualizaciones
MATRIZ CARACTERIZACIÓN DE INCIDENTES
60-1000-16
V4/30-11-2020

## 60-1000-16
CARACTERIZACIÓN DE INCIDENTES
60-1000-16
V4/30-11-2020
TIPO INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  | RESULTADO
Pérdidas por incapacidades |  |  | # Eventos que ocasionan perdidas por incpacidades / total de eventos ocurridos |  |  |  | 20%
Pérdidas por daños en equipos y/o herramientas |  |  | # Eventos que ocasionan perdidas por daños en equipos y/o herramientas / total de eventos ocurridos |  |  |  | 62.5%
Días perdidos por accidentes e incidentes laborales |  |  | Suma de días perdidos por accidentes e incidentes laborales |  |  |  | 87
Pérdidas por daños en locación |  |  | # Eventos que ocasionan perdidas por daños en la locación / total de eventos ocurridos |  |  |  | 13.33%
Nro. | fecha | Nombre | Descripción | Unidad productiva | Nucleo |  | incidente | Accidente | Daño o lesion a: |  |  | Perdida |  |  |  | Plan de accion |  |  | Ejecutado P/A |  | Observaciones
[5 empty] | Sta R./Perei. | Riosucio |  |  | Persona | Equipo o herramienta | Locacion | Dias de incapacidad | en el equipo u/o Herramienta | Locacion | Dias de Trabajo | Persona | Medio | fuente | SI | NO
1 | 2015-01-16 | Arcangel Hernandez | Caída de arriero | Tradicional | X |  |  | X | X |  |  | 0 |  |  | 1 | X | X |  | X |  | Plan de accion cerrado
2 | 2015-01-22 | Conductor contratista | Volcamiento de camión | Tradicional | X |  | X |  |  | X |  |  | Daño en el camión |  | 2 | X | X |  | X |  | Plan de accion cerrado
3 | 2015-01-29 | TK 06 | Caída de carreto y pasacable | TK | X |  | X |  |  | X |  |  | Fractura del pasador del pasacable |  | 4 |  |  | X | X |  | Cerrado por SK
4 | 2015-01-30 | Conductor externo | Tractomula que se encuneta | Tradicional |  | X | X |  |  | X |  |  | Daño en bomper de la tractomula |  | 0 | X |  |  | X |  | Plan de accion cerrado
5 | 2015-02-04 | Humberto Tapasco | Golpe en antebrazo con una rama, generando fractura de radio y cubito | Tradicional | X |  |  | X | X |  |  | 60 |  |  | 60 |  | X |  | X |  | Plan de accion cerrado
6 | 2015-02-16 | Bell 19 | Conato de incendio en cables cerca al motor del equipo | TK | X |  | X |  |  | X |  |  | Arranque, alternador y cable |  | 4 | X | X |  | X |  | Cerrado por SK
7 | 2015-02-16 | TAK 20 | Fractura de mástil intermedio | TAK | X |  | X |  |  |  | X |  |  | Fractura de mastil | 1 |  |  | X | X |  | Se cambio el trazo del perfil
8 | 2015-03-05 | Winche Japones | Reventada del pasacable del soporte # 3 | WJ |  | X | X |  |  | X |  |  | Soporte, instalación |  | 2 |  |  | X | X |  | Cerrado por SK
9 | 2015-03-05 | Bell 22 | Equipo que pierde el control | TK | X |  | X |  |  | X |  |  | Tornillo pedal izquierdo |  | 6 |  |  | X | X |  | Cerrado por SK
10 | 2015-03-27 | Dagnover Hernandez | Arriero que es impactado por la patada de un caballo | Tradicional | X |  |  | x | x |  |  | 5 |  |  | 5 | X |  |  | X |  | Plan de accion cerrado
11 | 2015-04-08 | Grua Barko | Realizando el cargue de la tractomula, se resbala una torza y genera daño a la tractomula | Patio |  | X | X |  |  | X |  |  | Undido a la parrilla del tanque de combustible |  | 0 | X |  |  | X |  | Plan de accion cerrado
12 | 2015-04-08 | Bell 22 | Equipo retrocediendo impacta camioneta de personas de la comunidad | TAK |  | X | X |  |  | X |  |  | Daño en la mampara de la camioneta |  | 0 | X | X |  | X |  | Plan de accion cerrado
13 | 2015-04-15 | TAK 20 | Fractura del Mastil de cola | TAK |  | X | X |  |  |  | X |  |  | Daño del mástil de cola | 2 | X |  | X | X |  | Plan de accion cerrado
14 | 2015-05-08 | Grua Barko | Colisión entre la grua y un trailer | Patio | X |  | X |  |  | X |  |  | Torcio gancho |  | 0 |  | X |  |  | X | PD
15 | 2015-05-13 | Bell 39 | Reventada de la varilla del pedal izquierdo | TK | X |  | X |  |  | X |  |  | Daño en pedal izquierdo |  | 0 | X |  | X | X |  | Plan de accion cerrado