## PLAN DE ACCIÓN FEBRERO-2013
NOMBRE: PLAN DE SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA
CODIGO: 60-1100-02
VERSION: 01
ELABORÒ: MARTHA ISABEL CALDERON
APROBÒ: MARIO ERNESTO CHAVES
VIGENTE DESDE: 01/01/2013
TOTAL ACCIONES PLANTEADAS |  |  | 63 |  |  |  |  | TOTAL ACCIONES CERRADAS |  | 56 |  |  |  | % CUMPLIMIENTO |  |  | 88.89%
GENERALIDADES |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
FECHA | RESPONSABLE DEL ÁREA O PROCESO | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/PROBLEMA | TIPO DE ACCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN | CARGO / RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | CARGO / RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES A SEGUIR |  | FECHA REAL DE CIERRE | REQUIERE EVALUACIÓN DEL RIESGO O IMPACTO |  | MECANISMO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD | LOGRO DE RESULTADOS ESPERADOS |  | ESTADO | OBSERVACIONES
|  |  |  | AC | AP | AM | [5 empty] | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
2013-02-04 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En el proceso de la tumba del corredor # 2 del TAK 20. Se encuentra que las cuerdas de energia estan muy cerca. | X |  |  | Tumba dirijida y supervisada por el jefe de linea y supervisor. | Jefe de linea, Supervisor, Monitor de Operaciones | 2013-02-05 | Jefe de linea, Supervisor, Monitor de Operaciones, Coordinador SISO. | 2013-02-06 | X |  | 2013-02-05 |  | X | Tema relacionado en reunión de incio | X |  | CERRADO
2013-02-04 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En el proceso de la tumba del corredor # 2 del TAK 20. Se encuentra que las cuerdas de energia estan muy cerca. |  | X |  | Se le informa a los sierreros y se hace un acompamamiento de supervisor y jefe de linea. | Jefe de linea, Supervisor, Monitor de Operaciones | 2013-02-05 | Jefe de linea, Supervisor, Monitor de Operaciones, Coordinador SISO. | 2013-02-06 | X |  | 2013-02-05 |  |  | Fotografico | X |  | CERRADO
2013-02-05 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Durante la cosecha del corredor # 2 se prevee el paso del cable aereo por debajo de lineas electricas | X |  |  | Mantener monitoreo de la cosecha durante el tiempo del mismo | Jefe de linea, Monitor de Operaciones | 2013-02-16 | Jefe de linea, Supervisor, Monitor de Operaciones, Coordinador SISO. | 2013-02-17 | X |  | 2013-02-16 |  | X | Fotografico | X |  | CERRADO
2013-02-05 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Durante la cosecha del corredor # 2 se prevee el paso del cable aereo por debajo de lineas electricas |  | X |  | Inspeccionar y monitorear todos los dias la operación hasta terminar la extraccion de la cosecha | Jefe de linea, Monitor de Operaciones | 2013-02-16 | Jefe de linea, Supervisor, Monitor de Operaciones, Coordinador SISO. | 2013-02-20 | X |  | 2013-02-16 |  | X |  | X |  | CERRADO
2013-02-05 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En el lote 02 de la finca 15maria se han encontrado varias colmenas tanto de aispas como de abejas, quienes afortunandamente no han herido a nadie. | X |  |  | Capacitar y dotar a uno de los trabajadores, en ataque de esta clase de animales; asi esta persona puede hacer frente a ellas en cualquier sitio y sin nesecidad de contratar a una persona foranea. | Supervisor | 2013-02-06 | Supervisor, Coordinador Ambiental | 2013-02-07 | X |  | 2013-02-06 |  | X |  | X |  | CERRADO
2013-02-05 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En el lote 02 de la finca 15maria se han encontrado varias colmenas tanto de aispas como de abejas, quienes afortunandamente no han herido a nadie. |  | X |  | Demarcar el sitio y alejarse de la misma. | Supervisor | 2013-02-06 | Supervisor, Coordinador Ambiental | 2013-02-07 | X |  | 2013-02-06 |  | X |  | X |  | CERRADO
2013-02-01 | Martha Calderon | ACPM | No se realizaron ni se gestionaron las recomendaciones derivadas de las sonometrias y dosimetrias de ruido. |  |  | X | Incluir las recomendaciones de las evaluacionees ambientales e higenicas en el subprograma de seguridad e higiene laboral. | Coordinador SISOMA | 2013-02-05 | Coordinador SISOMA | 2013-02-05 | X |  | 2013-02-05 |  | X |  | X |  | CERRADO
2013-02-01 | Martha Calderon | ACPM | Las mediciones de ruido realizados en agosto- 2011 (sonometrias) y las dosimetrias realizadas en noviembre- 2012 ( entregados en enero-2013) arrojaron recomendaciones que no se han acatado. |  |  | X | según los resultados arrojados en las evaluaciones ambientales e higienicas a algunos equipos se realizara en agosto de 2013 (Mediciones mayores a 95 dB (A) según las Res. 2488/07) y en agosto 2016 para los demas, al igual las dosimetrias aplazadas a Nov-2014 | Coordinador SISO | 2013-08-01 | Coordinador SISO | 2013-08-30 | X |  |  |  | X |  |  |  | ABIERTO
2013-02-05 | Martha Calderon | ACPM | Incumplimiento del procedimiento de descortezado- manipulacion de la troza. |  |  | X | Plantear, especificar en el procedimiento de descortezado como manipular la troza según su tamaño, su diametro, según las condiciones del terreno. | Asiste. Dirección Estrategica | 2013-02-05 | Asiste. Dirección Estrategica | 2013-03-05 | X |  | 2013-03-05 |  | X | Lista de comportamientos | X |  | CERRADO
2013-02-08 | Norberto Castaño | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En la finca san ramon lote 4 estams en el establecimiento, y la inconformidad es el acceso al lote. "no hay camino " | X |  |  | Pedir el pago de 2 jornales para la elaboración del caminoo, ya que necesitamos el transporte de agroquimicos y abono. | Asiste. Dirección Estrategica | 2013-02-11 | Asiste. Dirección Estrategica | 2013-02-13 | X |  |  |  | X |  | X |  | CERRADO
2013-02-08 | Norberto Castaño | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En la finca san ramon lote 4 estams en el establecimiento, y la inconformidad es el acceso al lote. "no hay camino " |  | X |  | Verificar el lote, el acceso antes de incio de actividad, para prevenir posible accidente. | Asiste. Dirección Estrategica | 2013-02-11 | Asiste. Dirección Estrategica | 2013-02-13 | X |  |  |  | X | lista de verificacion del lote antes de inciar la cosecha | X |  | CERRADO
2013-02-26 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Utilización de aceite "usado"dentro de la operación de tapeo por parte del motosierrista Ubeimar Franco. | X |  |  | Se le consiguieron 6 quartos de aceite valvulina 140, y se le descontaron a fin de mes. | Alta Gerencia | 2013-02-26 | Supervisor, Coordinador Ambiental, coordinador SISO | 2013-04-23 |  | X |  |  |  | Lista de cheque motosierristas |  |  | ABIERTO
2013-02-26 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Utilización de aceite "usado"dentro de la operación de tapeo por parte del motosierrista Ubeimar Franco. |  | X |  | Reunion por parte de la empresa con los motosierristas | Director de gestion estrategica | 2013-03-01 | Supervisor, Coordinador Ambiental, coordinador SISO | 2013-03-01 | X |  | 2013-03-01 |  |  | sociaizacion de la problemática | X |  | CERRADO
2013-02-27 | Julian Lopez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Afectacion a bosque natural, arboles talados de eucalipto dentro del bosuqe natural. | X |  |  | Sacar la madera que hay sobre el lindero del bosque natural y hacer si respectiva recoleccion. | Supervisor | 2013-03-04 | Supervisor, Coordinador Ambiental | 2013-03-04 | X |  | 2013-03-04 |  |  | charla con el personal sobre la importancia del cuidado al bosque natural | X |  | ABIERTO | PTE. Acta de visita a campo para correccion del evento.
2013-02-27 | Julian Lopez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Afectacion a bosque natural, arboles talados de eucalipto dentro del bosuqe natural. |  | X |  | Se hizo una charla con los arrieros sobre la importancia del cuidado del bosque natural. Tambien se verifica que se hicieron la correcta mitigacion a la afectacion | Coordinador Ambiental | 2013-03-04 | Supervisor, Coordinador Ambiental | 2013-03-04 | X |  | 2013-03-04 |  |  | Acta de visita | X |  | CERRADO
2013-02-26 | Julian Lopez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Condiiones del terreno en el lote 30 de la finca libano | X |  |  | Montar empalao en la salida del camino de los arrieros. | Supervisor | 2013-02-27 | Supervisor | 2013-02-27 | X |  | 2013-02-27 |  |  | Fotografico | X |  | CERRADO
2013-02-26 | Julian Lopez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Condiiones del terreno en el lote 30 de la finca libano |  | X |  | Se realizo el empalaó de la salidad del camino de arrieria en finca libano 30. | Supervisor | 2013-02-27 | Supervisor | 2013-02-27 | X |  | 2013-02-27 |  |  | Fotografico | X |  | CERRADO
2013-02-27 | Julian Lopez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Presencia de un hueco en el lote 30 de la finca el libano. | X |  |  | Encintar el area del hueco y dejarla demarcada | Supervisor | 2013-04-04 | Supervisor | 2013-04-05 | X |  | 2013-04-05 |  |  | Fotografico | X |  | CERRADO
2013-02-05 | Martha Calderon | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Descortezadores levantando las trozas con el machete, ubican la mano encima de la troza poniendo en riesgo la mano al machete. | X |  |  | Socializar la situación de riesgo con los descortezadores. | Supervisor , Coordinador SISO, | 2013-02-05 | Supervisor , Coordinador SISO, | 24/0472013 | [5 empty] | Observación de comportamiento, fotografias |  |  | ABIERTO
2013-02-05 | Martha Calderon | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Descortezadores levantando las trozas con el machete, ubican la mano encima de la troza poniendo en riesgo la mano al machete. |  | X |  | Plantear pautas por parte del trabajador para mejorar el procedimiento. | Supervisor , Coordinador SISO, | 2013-02-05 | Supervisor , Coordinador SISO, | 2013-02-07 | X |  | 2013-02-07 |  | X | Acta | X |  | CERRADO
2013-02-06 | Norberto Castaño | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Trabajadores del grupo GES 2. Encargados del botiquin, lo olvidaron, suceso que pasa por segunda vez. | X |  |  | Aplicar sanción diciplinaria impuesta por la gerencia, previa remision del acta de descargos. Realizar momento sincero. | Supervisor , Coordinador SISO, | 2013-02-06 | Asistente Gestión estrategica, Director de gestión estrategica | 2013-02-06 |  | X | 2013-02-06 |  | X | Acta de descargos | X |  | CERRADO
2013-02-06 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Motosierristas que al revisar los dipositivos de seguridad de la motosierra no tenia captor de cadena y pretendia trabajar asi. | X |  |  | El motosierrista debe ser mas responsable y parar cuando esto le pase y avisar no pretender trabajar sin ewste dispositivo de seguridad. | Supervisor | 2013-02-07 | Supervisor, Coordinador SISO | 2013-02-14 | X |  | 14/027213 |  | X | Lista de chequeo motosierritas | X |  | CERRADO
2013-02-06 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Motosierristas que al revisar los dipositivos de seguridad de la motosierra no tenia captor de cadena y pretendia trabajar asi. |  | X |  | Se paro no empezo a trabajar se regreso para el pueblo. Se hara momento sincero. | Supervisor | 2013-02-07 | Supervisor, Coordinador SISO | 2013-02-14 | X |  | 14/027213 |  | X | Minuto por la vida | X |  | CERRADO
2013-02-09 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Al descortezador Braulio Quenguan le robaron el bolso en que cargaba sus documentos y su alimentacion afortunadamente encontro sus documentos, botados dentro del lote | X |  |  | Ubicar nuestras pertenencias en un solo sitio, y cercano a nuestro sitio de trabajo. | Empresa en General | 2013-02-09 | Supervisor | 2013-02-09 | X |  | 2013-02-09 |  | X | Fotografias | X |  | CERRADO
2013-02-09 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En la via san jose la samaria hay una alcantarilla que no tiene cabesal y debido al invierno se esta desbordando y algun camion con carga corre el riesgo de undirse. | X |  |  | Se demarca con cinta de seguridad | Supervisor | 2013-02-22 | Coordiandor SISO | 2013-02-23 | X |  | 2013-02-23 |  | X | Fotografias | X |  | CERRADO
2013-02-09 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En la via san jose la samaria hay una alcantarilla que no tiene cabesal y debido al invierno se esta desbordando y algun camion con carga corre el riesgo de undirse. |  | X |  | Hablar con el personal de vias para que lo tengan en cuenta. | Supervisor | 2013-02-22 | Coordiandor SISO | 2013-02-23 | X |  | 2013-02-23 |  | X | Fotografias | X |  | CERRADO
2013-02-09 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Durante la semana el vehiculo de placas USA 581 conducido por Jhon Jairo Osorio impacta cuerdas de luz en el barrio la gruesa ocacionado daños a un contador. | X |  |  | Verificar los vehiculos antes de salir de la finca. | Supervisor | 2013-02-11 | Supervisor | 2013-02-11 | X |  | 2013-02-11 |  | X | Lista de chequeo | X |  | CERRADO
2013-02-09 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Durante la semana el vehiculo de placas USA 581 conducido por Jhon Jairo Osorio impacta cuerdas de luz en el barrio la gruesa ocacionado daños a un contador. |  | X |  | Verificación de cada vehiculo que salga de la finca y socializar el insidente. | Supervisor | 2013-02-11 | Supervisor | 2013-02-11 | X |  | 2013-02-11 |  | X | minuto por la vida | X |  | CERRADO
2013-02-11 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El BELL 02 presenta fugas de aceite en el banco de mandos cuando trabajo y deja el rregrero. | X |  |  | Mantener aceite y cuando valla a parquear en la tarde colocarle plastico con acerrin. | Operador | 2013-02-15 | Supervisor | 2013-02-15 | X |  | 2013-02-15 |  | X | Fotografias | X |  | CERRADO
2013-02-11 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El BELL 02 presenta fugas de aceite en el banco de mandos cuando trabajo y deja el rregrero. |  | X |  | Entregar este reporte a mecanización para que recuerden el problema que tiene este equipo. | Operador | 2013-02-15 | Supervisor | 2013-02-15 | X |  | 2013-02-15 |  | X | Reporte de seguridad | X |  | CERRADO
2013-02-11 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Durante el translado del cable aereo del TAK 20 se produjeron ernias en el mismo | X |  |  | Cortar y empalmar utilizar tambores adecuados. | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-12 | Jefe de linea, Jefe de operaciones, Coordiandor SISO | 2013-02-12 | X |  | 2013-02-12 |  | X | Lista de chequeo | X |  | CERRADO
2013-02-11 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Durante varios dias se ha concocido en la listas de chequeo una fuga de aceite de la maquina motorisada TAK 02, por lo cual se incurre a corregir el derrame. | X |  |  | La acción de control se aplica al cubrimiento del suelo con un plastico y acerrin para evitar el contacto directo con el suelo, la acción correctiva requiere de tratamiento mecanico por parte del personal autorizado para curar la fuga. | Supervisor | 2013-02-28 | Supervisor, Coordiandor ambiental | 2013-02-28 | X |  | 2013-02-28 |  |  | Lista de chequeo | X |  | CERRADO
2013-02-11 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El camión de placa LLD-110 se encuentra con los pernos de los ejes traceros mal. Ya que se nota que el conductor a cada rato los apreta porque se aflojan. | X |  |  | Se le debe hacer lista de chequeo y si es necesario para el camión. | Supervisor | 2013-02-13 | Supervisor, Coordiandor ambiental | 2013-02-13 | X |  | 2013-02-13 |  | X | Lista de chequeo | X |  | CERRADO
2013-02-11 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El camión de placa LLD-110 se encuentra con los pernos de los ejes traceros mal. Ya que se nota que el conductor a cada rato los apreta porque se aflojan. |  | X |  | Hablar con el dueño del camión para que lo arregle. | Supervisor | 2013-02-13 | Supervisor | 2013-02-15 | X |  | 2013-02-13 |  | X | ACTA | X |  | CERRADO
2013-02-12 | Julian Lopez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | se detecto que el extintor de grua barco ya caduco. | X |  |  | Cambiar extintor por uno que este vigente. | Supervisor | 2013-02-12 | Coordiandor SISO | 2013-02-14 | X |  | 2013-02-14 |  | X | Lista de chequeo | X |  | CERRADO
2013-02-15 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Se ha presentado una necesidad de taches y no se cuenta con recursos por parte de la oficina. | X |  |  | Se solicita la dotación de taches. | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-18 | Coordiandor SISO | 2013-02-18 | X |  | 2013-02-18 |  | X | lista entrega de dotación | X |  | CERRADO
2013-02-15 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Se ha presentado una necesidad de taches y no se cuenta con recursos por parte de la oficina. |  | X |  | Uso de taches de botas viejas que estan en excelente condiciones para usar en campo. | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-18 | Coordiandor SISO | 2013-02-18 | X |  | 2013-02-18 |  | X | lista entrega de dotación | X |  | CERRADO
2013-02-18 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Motosierristas al ejecutar su labor no utiliza el protector facial. | X |  |  | La interseccion de salud ocupacional. | Motosierrista | 2013-02-18 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-21 | X |  | 2013-07-21 |  | X | Lista de comportamiento | X |  | CERRADO
2013-02-18 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Motosierristas al ejecutar su labor no utiliza el protector facial. |  | X |  | Se hablo con el para sensibilizarlo al riesgo | Supervisor | 2013-02-21 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-21 | X |  | 2013-07-21 |  | X | Minuto por la vida | X |  | CERRADO
2013-02-18 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Durante la cosecha del TAK 02 corredor # 2 se prevee una afectación a bosque natural por parte del cable. | X |  |  | Mitigación a la parte afectada al finalizar el corredor. | Supervisor | 2013-02-18 | Supervisor, Coordiandor Ambiental | 2013-02-18 | X |  |  |  | X |  | X |  | ABIERTO
2013-02-18 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En el corredor nuemero 2 del TAK 20 A 600 metros de largo se encuentra un lateral de 3o mt por encima de lo establecido, esto debido a condiciones fisicas del terreno por ello amerita de esta manera. | X |  |  | Se difundio al grupo de estrobadores y operador de sacar esta madera con una polea ubicada en un arbol a si como tambien disminuir carga. | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-18 | Supervisor, Coordiandor Ambiental | 2013-02-18 | X |  |  |  | X |  | X |  | ABIERTO
2013-02-18 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En el corredor nuemero 2 del TAK 20 A 600 metros de largo se encuentra un lateral de 3o mt por encima de lo establecido, esto debido a condiciones fisicas del terreno por ello amerita de esta manera. |  | X |  | Disminuir carga, sacar con una polea alta de un arbol que permita la facilidad de extracción por ende firman los estrobadores del TAK 20 y operador. | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-18 | Supervisor, Coordiandor Ambiental | 2013-02-19 | X |  |  |  | X | Lista de chequeo | X |  | ABIERTO
2013-02-19 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Dentro del lote 02 de 15maria se encuentra el tuvo del oleoucto de ecopetrol, y existen y existen arboles sembrados sobre este. | X |  |  | Se hizo reunión con personal de Ecopetrol, se halo la madera y se ubico protección sobre el oleoducto, uno de los tecnicos de ecopetrol, no hizo acompañamiento, durante la tala. | Supervisor | 2013-02-19 | Jefe de operaciones, supervisor. | 2013-02-20 | X |  | 2013-02-19 |  | X | Acta de reunión. | X |  | CERRADO
2013-02-19 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Dentro del lote 02 de 15maria se encuentra el tuvo del oleoucto de ecopetrol, y existen y existen arboles sembrados sobre este. |  | X |  | Durante la silvicultura del lote no sembrar sobre ni en los alrededores del oleoducto, se debe respetar un margen de 6m, a cada lado. | Supervisor | 2013-02-19 | Supervisor | 2013-02-20 | X |  | 2013-02-19 |  | X | Planeacion de trabajo seguro | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Jefe de linea | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El tocon utlizado para el amarre del cable aereo es de un diametro muy bajo para la tensión que se va a soportar. | X |  |  | Parar la actividad y cambiar de tocon a otros mas seguros de mayor diametro. | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-20 | Jefe de linea, Jefe de operaciones, Coordiandor SISO | 2013-02-21 | X |  | 2013-02-20 |  | X | Lista de chequeo | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Jefe de linea | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El tocon utlizado para el amarre del cable aereo es de un diametro muy bajo para la tensión que se va a soportar. |  | X |  | En la planeación del corredor se debe realizar bajo los calculos establecidos. | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-20 | Jefe de linea, Jefe de operaciones, Coordiandor SISO | 2013-02-21 | X |  | 2013-02-20 |  | X | Planeacion de trabajo seguro | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Jefe de linea | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El jefe de linea de los TAK no tenia el barbuquejo puesto al momento de realizar una lista de chaqueo. | X |  |  | Se le exigio el uso del barbuquejo. | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | X |  | 2013-02-20 |  | X | Lista de coportamiento | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Jefe de linea | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El jefe de linea de los TAK no tenia el barbuquejo puesto al momento de realizar una lista de chequeo. |  | X |  | Se realizara un momento sincero para generar los compromisos. | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | X |  | 2013-02-20 |  | X | Minuto por la vida | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Tripulacion jefe de linea | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El anclaje del cable aereo de la TK 06se encuentra en un arbol disperso que no ofrece la resistencia requerida y se mueve al momento de realizar la extracción. | X |  |  | Parar la extracción par realizar la corrección. | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-20 | Jefe de linea, Jefe de operaciones, Supervisor, Coordinador SISO | 2013-02-20 | X |  | 2013-02-20 |  | X | Reporte de seguridad | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Tripulacion jefe de linea | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El anclaje del cable aereo de la TK 06se encuentra en un arbol disperso que no ofrece la resistencia requerida y se mueve al momento de realizar la extracción. |  | X |  | Realizar la planeación precisa del corredor para no incurrir en faltas en la instalación. | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-20 | Jefe de linea, Jefe de operaciones, Supervisor, Coordinador SISO | 2013-02-20 | X |  | 2013-02-20 |  | X | Planeacion de trabajo seguro | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El jefe de linea de la TK 06 tenia los guantes rotos y no tenia las botas con taches. | X |  |  | Se paro el jefe de linea hasta que llevara los epp. | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | X |  | 2013-02-20 |  | X | Minuto por la vida | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El jefe de linea de la TK 06 tenia los guantes rotos y no tenia las botas con taches. |  | X |  | Se realizara un momento sincero par que esta situación no se repita y generar el compromiso por parte del jefe de linea. | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | X |  | 2013-02-20 |  | X | Minuto por la vida | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El jefe de linea no esta utilizando las botas con taches ya se habia hablado verbalmente con el pero no las trajo. | X |  |  | Hacer momento sincero y hacer seguimiento. | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-21 | X |  | 2013-02-21 |  | X | Momento sincero | X |  | CERRADO
2013-02-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El jefe de linea no esta utilizando las botas con taches ya se habia hablado verbalmente con el pero no las trajo. |  | X |  | Esta revisando instalación con el monitor y se tomo la desición de pararlo cuando el manifesto que hoy tampoco las tenia. | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-20 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-02-21 | X |  | 2013-02-21 |  | X | lista de chequeo de comportamiento | X |  | CERRADO
2013-02-21 | Jefe de linea | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El anclaje del cable aereó presenta aplastamiento del cable en una de las vueltas y el alineamiento de cables nno es correcto mas de 10° de desviación. | X |  |  | Se paro la extracción y se alinea el cable aereo. | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-21 | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-22 | X |  | 2013-02-21 |  | X | Lista de chqueo | X |  | CERRADO
2013-02-21 | Jefe de linea | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El anclaje del cable aereó presenta aplastamiento del cable en una de las vueltas y el alineamiento de cables nno es correcto mas de 10° de desviación. |  | X |  | Realizar mejor planeación al momento de realizar el trazo del corredor. | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-21 | Jefe de linea, Jefe de operaciones | 2013-02-22 | X |  | 2013-02-21 |  | X | Planeacion de trabajo seguro | X |  | CERRADO
2013-02-22 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En la mañana del dia 22 de febrero del presente año se realizo lista de chequeo a estrobadores y se conocio que Jaime Mejia y David Guzman recogen los estrobos y los transportan en el hombro. | X |  |  | Ya se hizo momento sincero y se llamo la atención pero el acto se repitio por tanto deberia toamrse una medida que cumpla con los paramentros de exigencia a los estrobadores como un como un compromiso escrito y firmado por ellos. | Jefe de linea, Jefe de operaciones, Coordinador SISO | 2013-02-22 | Jefe de linea, Jefe de operaciones, Coordinador SISO | 2013-02-22 | X |  | 2013-02-23 |  | X | lista de chequeo de comportamiento | X |  | CERRADO
2013-02-22 | Javier Gomez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En la mañana del dia 22 de febrero del presente año se realizo lista de chequeo a estrobadores y se conocio que Jaime Mejia y David Guzman recogen los estrobos y los transportan en el hombro. |  | X |  | Momento sincero | Jefe de linea, Jefe de operaciones, Coordinador SISO | 2013-02-22 | Jefe de linea, Jefe de operaciones, Coordinador SISO | 2013-02-22 | X |  | 2013-02-23 |  | X | Momento sincero | X |  | CERRADO
29/02/2013 | Julio Cesar Pelaez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Broche de alambre sobre la via son demarcación | X |  |  | Demarcar el alambre con cinta de seguridad para que dicho alambre sea visible | Supervisor, Coordiandor SISO | 29/02/2013 | Supervisor, Coordiandor SISO | 29/02/2013 | X |  | 29/02/2013 |  | X | Fotografia | X |  | CERRADO
29/02/2013 | Julio Cesar Pelaez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Broche de alambre sobre la via son demarcación |  | X |  | Se señalizo el alambre con cinta para que sea visible. | Supervisor, Coordiandor SISO | 29/02/2013 | Supervisor, Coordiandor SISO | 29/02/2013 | X |  | 29/02/2013 |  | X | Fotografia | X |  | CERRADO
2013-02-19 | Julio Cesar Pelaez | Investigación de accidentes laborales | Desconocimiento del accidente laboral |  | X |  | Socialización del evento dentro del núcleo Pereira - Santa Rosa, Riosucio. | Coordinador SISO | 2013-02-22 | Coordinador SISO | 2013-02-28 | X |  | 2013-02-28 |  | X | Listado de asistencia | X |  | CERRADO
2013-02-19 | Julio Cesar Pelaez | Investigación de accidentes laborales | No se verifican antecedentes de accidentalidad de los trabajadores |  | X |  | Evaluar antecedentes en materia de accidentalidad de los trabajadores nuevos que contrata EXFOR S.A. provenientes de otras empresas . | Gerencia | 2013-02-22 | Coordinador SISO | Permanente | X |  | 2013-02-28 |  | X | Registro en la hoja de vida | X |  | CERRADO | Se debe realizar verificación de accidentalidad al ingresar cualquier trabajador
2013-02-19 | Julio Cesar Pelaez | Investigación de accidentes laborales | No se esta realizando observación de comportamiento | X |  |  | Aplicar estrategia de observación de comportamiento para mejorar el cumplimiento de estándares de seguridad. | Supervisores | 2013-03-01 | Supervisor | Permanente | X |  | 2013-03-30 |  | X | Tarjetas de observación del comportamiento | X |  | CERRADO
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
ORÍGEN: Fuente que aporta la no conformidad (reportes, auditoria, seguimiento a programas, entre otros) | [7 empty] | Tipo de Acción: Actividad a realizar según la no conformidad, puede ser AC: Correctiva, AP: preventiva, AM: de mejora | [6 empty] | Mecanismo de evaluación de la efectividad: Se relaciona la eviencia de que se logro el objetivo (registro fotográfico, registros, documentos, actas, entre otros)
PLAN DE SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
CODIGO: 10-1100-02
VERSIÓN: 01
PAGINA: 2 - 2
PLAN
PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
Elaboró: Martha Isabel Calderon
Aprobó: Jhony Leandro Valencia
Vigente Desde: 01/02/2013

## PLAN DE ACCIÓN MARZO-2013
TOTAL ACCIONES PLANTEADAS |  |  | 15 |  |  |  |  | TOTAL ACCIONES CERRADAS |  | 11 |  |  |  | % CUMPLIMIENTO |  |  | 73.33%
GENERALIDADES |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
FECHA | RESPONSABLE DEL ÁREA O PROCESO | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/PROBLEMA | TIPO DE ACCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN | CARGO / RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | CARGO / RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES A SEGUIR |  | FECHA REAL DE CIERRE | REQUIERE EVALUACIÓN DEL RIESGO O IMPACTO |  | MECANISMO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD | LOGRO DE RESULTADOS ESPERADOS |  | ESTADO | OBSERVACIONES
|  |  |  | AC | AP | AM | [5 empty] | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
2013-03-20 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En lo lotes 22-26 de angela maria se esta haciendo docel sin precosecha | X |  |  | Informar a SISO, para evaluar riesgo. | Coordinador Operativo | 2013-03-20 | Coordinador Operativo, Coordiandor SISO | 2013-03-21 | X |  | 2013-03-20 |  | X | Planeacion integral de trabajo seguro | X |  | CERRADO
2013-03-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Al revisar el cable 3/8 de la TKO6 ademas de tres enpalmes que traia del manzano, encontramos alambres rotos en varias partes del cable a 150 mts de la punta o como de carga. | X |  |  | Se avisara o informara para averiguar el tiepo de uso, se hara otra revisión. | Coordinador Operativo, Jefe de linea | 2013-03-21 | Coordinador Operativo, Jefe de linea, Cooediandor SISO | 2013-03-23 | X |  | 2013-03-21 |  | X | Lista de chequeo | X |  | CERRADO
2013-03-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Al revisar el cable 3/8 de la TKO6 ademas de tres enpalmes que traia del manzano, encontramos alambres rotos en varias partes del cable a 150 mts de la punta o como de carga. |  | X |  | Se revisara se le cortaran 130 mts que son los que tiene mas alambres partidos tiene. | Coordinador Operativo, Jefe de linea | 2013-03-21 | Coordinador Operativo, Jefe de linea, Cooediandor SISO | 2013-03-23 | X |  | 2013-03-21 |  | X | Fotografia | X |  | CERRADO
2013-03-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En la via en el lote 32 donde se encuentra la arrieria hay una alcantarilla sin cabesal y se esta desbordando en ambos lados se corre el riesgo de que un camión cargado se valla alla. | X |  |  | Se demarco con cinta de seguridad. | Supervisor | 2013-03-20 | Supervisor | 2013-03-20 | X |  | 2013-03-20 |  | X | Fotografia | X |  | CERRADO
2013-03-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | En la via en el lote 32 donde se encuentra la arrieria hay una alcantarilla sin cabesal y se esta desbordando en ambos lados se corre el riesgo de que un camión cargado se valla alla. |  | X |  | Demarcar el sitio | Supervisor | 2013-03-20 | Supervisor | 2013-03-20 | X |  | 2013-03-20 |  | X | Fotografia | X |  | CERRADO
2013-03-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | La torre koller 06 se encuentra aclada en una plantación de pp de una edad de 9 año los diametros estan gruesos pero se desconoce el enrraizamiento el temor es que no aguente. | X |  |  | Estan amarrados en dos y tres arboles se revisara constantemente durante el dia. | Supervisor, Coordiandor de operaciones | 2013-04-06 | Supervisor, Coordiandor de operaciones, Coordiandor SISO | 2013-03-06 | X |  |  |  |  | Lista de chequeo | X |  | ABIERTO
2013-03-20 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | La torre koller 06 se encuentra aclada en una plantación de pp de una edad de 9 año los diametros estan gruesos pero se desconoce el enrraizamiento el temor es que no aguente. |  | X |  | Posible anclaje artificial se hizo canastillas y se amarro en varios tocones. | Supervisor, Coordiandor de operaciones | 2013-04-06 | Supervisor, Coordiandor de operaciones, Coordiandor SISO | 2013-04-06 | X |  | 2013-04-06 |  | x | Lista de chequeo | X |  | CERRADO
2013-03-19 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El cable aereo del TAk02, tiene mas de 3 años de uso | X |  |  | Cambio de cable | [12 empty] | ABIERTO
2013-03-16 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Un funcIonario de la CHEC casi lo golpea el BELL 30 cuando estaba evacuando esta persona que se subio por la parte de debajo de la cinta de seguridad a colocar la energia se bajo por donde El BELL venia evacuando. | X |  |  | Estar muy atento con las personas que pasan caminando con la cinta, los carros, parar pero las personas caminando no. Colacarle un aviso atrás al BELL que diga hacia atrás no tengo visibilidad no se acerquen. | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-04-12 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-04-12 | X |  | 2013-04-12 |  | X | Fotografias | X |  | CERRADO
2013-03-16 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Un funcIonario de la CHEC casi lo golpea el BELL 30 cuando estaba evacuando esta persona que se subio por la parte de debajo de la cinta de seguridad a colocar la energia se bajo por donde El BELL venia evacuando. |  | X |  | Informar a transeuntes acerca de los riesgos colocar avisos preventivos en el BELL que diga no tengo visibilidad | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-04-12 | Supervisor, Coordiandor SISO | 2013-04-12 | X |  | 2013-04-12 |  | X | Fotografias | X |  | CERRADO
2013-03-15 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El sitio donde va a evacuar el BELL 30 los fustes de la torre es muy trancitada por personas que suben a diario donde los monjes. | X |  |  | Se hablara con estas personas para comunicarles el riesgo y avisen su presencia y merme velocidad se hablo con la tripulación para que esten muy pendientes la via debera estar siempre cerrada y señalizada es compromiso de todos.
2013-03-15 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | La TK 06 quedo instalada debajo de unas cuerdas de energia. | X |  |  | Se le quito un modulo a la torre para mermar altura, se hablo con la tripluacion estrobadores y operador tengan mucho cuidado, evitar ciclos con riesgos de reventar el arrastre, sobre todo los que estan en la parte alta encontra de la pendiente |  | 2013-02-18 | [10 empty] | ABIERTO
2013-03-13 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El camion rojo cuando esta reversando para cargalro se le revento la barra de la dirección. | X |  |  | Se oriyo para desbloquear la via el conductor bajo la barra y se la llevo a arreglarla | Supervisor, propietario del vehiculo | 2013-03-13 | Supervisor | 2013-03-14 | X |  | 2013-03-13 |  | X | Lista de chequeo | X |  | CERRADO
2013-03-13 | Grimanesa Ramirez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El camion rojo cuando esta reversando para cargalro se le revento la barra de la dirección. |  | X |  | Hablar con el propietario acerca de repetidas fallas mecanicas. | Propietario de vehiculo | 2013-03-13 | Supervisor | 2013-03-14 | X |  | 2013-03-13 |  | X | Minuto por la vida | X |  | CERRADO
2013-03-15 | Julio Cesar Pelaez | Investigacion de accidentes laborales | Falta de autocuidado al caminar por condiciones peligrosas |  | X |  | Charla formal e informal sobre autocuidado en desplazarse por terrenos irregulares. | Coordinador SISO | 2013-03-18 | Coordinador SISO | 2013-03-25 | X |  | 2013-03-22 |  | X | Listado de asistencia | X |  | CERRADO
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
ORÍGEN: Fuente que aporta la no conformidad (reportes, auditoria, seguimiento a programas, entre otros) | [7 empty] | Tipo de Acción: Actividad a realizar según la no conformidad, puede ser AC: Correctiva, AP: preventiva, AM: de mejora | [6 empty] | Mecanismo de evaluación de la efectividad: Se relaciona la eviencia de que se logro el objetivo (registro fotográfico, registros, documentos, actas, entre otros)
PLAN DE SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
CODIGO: 10-1100-02
VERSIÓN: 01
PAGINA: 2 - 2
PLAN
PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
Elaboró: Martha Isabel Calderon
Aprobó: Jhony Leandro Valencia
Vigente Desde: 01/02/2013

## PLAN DE ACCIÓN ABRIL-2013
TOTAL ACCIONES PLANTEADAS |  |  | 4 |  |  |  |  | TOTAL ACCIONES CERRADAS |  | 2 |  |  |  | % CUMPLIMIENTO |  |  | 50%
GENERALIDADES |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
FECHA | RESPONSABLE DEL ÁREA O PROCESO | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/PROBLEMA | TIPO DE ACCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN | CARGO / RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | CARGO / RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES A SEGUIR |  | FECHA REAL DE CIERRE | REQUIERE EVALUACIÓN DEL RIESGO O IMPACTO |  | MECANISMO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD | LOGRO DE RESULTADOS ESPERADOS |  | ESTADO | OBSERVACIONES
|  |  |  | AC | AP | AM | [5 empty] | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
2013-04-08 | Julian lópez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | Presencia de insectos (moscas) en toda el area de trabajo lo cual incomoda a los animales provocandoles enfermedades e incomodidad para hacer el cargue, lo cual conlleva a posibles accidentes. | X |  |  | Implementar tramperos, fumigas y/o repelentes para los equinos | [12 empty] | ABIERTA
2013-04-08 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El motosierrista Didier David Guzman, cortó las perneras con la sierra | X |  |  | Investigación del incidente y acompañamiento al trabajador | Supervisor y Monitor | 2013-04-08 | Gestor del riesgo / Coordinador SISO | 2013-04-18 | X |  | 2013-04-17 |  | X | Presentación de investigación de incidente | X |  | CERRADA
2013-04-09 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El motosierrista Didier David Guzman, cortó las perneras con la sierra |  | X |  | Cambio de pernera | Coordinador SISO | 2013-04-08 | Gestor del riesgo | 2013-04-08 | X |  | 2013-04-08 |  | X | Formato constancia entrega de EPP | X |  | CERRADA
2013-04-08 | Julian Hincapie | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | El motosierrista Didier David Guzman, cortó las perneras con la sierra | X |  |  | Sensibilización en exceso de confianza en cargos críticos | Supervisor, Monitor y Coordinador SISO | 2013-04-08 | Gestor del riesgo | 2013-04-19 | [5 empty] | Temas relacionados en el formato de reunión de inicio o bitacora del sueprvisor |  |  | ABIERTA
2013-04-08 | Julian lópez | Reporte de seguridad Industrial y ambiente | presencia de huecos en donde se colecta agua para darle bibida a los equinos | X |  |  | Demarcar con cinta de seguridad los huecos para evitar posibles accidentes | Supervisor | 2013-04-10 | Coordinador SISO | 2013-04-19 | [5 empty] | Registro fotográfico
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
ORÍGEN: Fuente que aporta la no conformidad (reportes, auditoria, seguimiento a programas, entre otros) | [7 empty] | Tipo de Acción: Actividad a realizar según la no conformidad, puede ser AC: Correctiva, AP: preventiva, AM: de mejora | [6 empty] | Mecanismo de evaluación de la efectividad: Se relaciona la eviencia de que se logro el objetivo (registro fotográfico, registros, documentos, actas, entre otros)
PLAN DE SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
CODIGO: 10-1100-02
VERSIÓN: 01
PAGINA: 2 - 2
PLAN
PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
Elaboró: Martha Isabel Calderon
Aprobó: Jhony Leandro Valencia
Vigente Desde: 01/02/2013