## MANEJO DE RESIDUOS 60-100-XX
1. NOMBRE DEL PROGRAMA: |  | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
FECHA DE CREACIÓN: |  | ESPACIO PARA EL FORMATO DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS
2012-09-25
1. OBJETIVO DEL PROGRAMA
Gestionar los residuos de manera eficiente en la fuente, teniendo un enfoque preventivo y de minimización en la generación de residuos tanto peligrosos como no peligrosos y una disposición final adecuada, con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud humana y el ambiente, aplicable a las actividades realizadas en EXFOR S.A., todo esto deacuerdo a la legislacion ambiental vigente.
2. PROCESO(s) A LOS CUALES APLICA: |  |  | 3. ALCANCE
Todos los procesos |  |  | Definir las medidas de manejo y control ambiental en la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos generados en todas las actividades de la empresa tanto administrativas como productivas, involucrando todos los trabajadores de EXFOR S.A. y los que realicen actividades en su nombre.
4. DEFINICIONES
Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de una gestión de los residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. (Dec 4741 de 25005) Reciclaje: Es el proceso mediante el cual los residuos son transformados en nuevos productos o en materias primas básicas y puede incluir las operaciones de separación en la fuente, recolección, selección, acondicionamiento, procesamiento y comercialización. Reducir: Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y eficientemente los recursos e insumos en nuestras actividades. Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor/a se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. Residuo Peligroso (RESPEL): Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Reutilización: Es la acción por la cual el residuo, previa adecuación, es utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de transformación. Residuos Orgánicos - Biodegradables: Son residuos que se pudren, pues se descomponen fácilmente al contacto con el medio natural. Entre los cuales están el papel, cartón, sobrantes de comida, cáscaras y frutas, etc. Residuos Inorgánicos – No Biodegradables: Son residuos que permanecen en su estado y forma por largo tiempo, estos residuos pueden ser tóxicos y altamente contaminantes. Entre los cuales están los plásticos, vidrio, icopor. Pueden ser reutilizados y reciclados, siempre y cuando no sean tóxicos ni causen peligro al ambiente.
5. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS | [7 empty] | 6. IMPACTOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS | [7 empty] | APORTE DE MATERIA ORGÁNICA AL SUELO
CONTAMINACIÓN DE AGUA
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS | [7 empty] | CONTAMINACIÓN DE AGUA
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
RESIDUOS PELIGROSOS | [7 empty] | CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS
CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE COSECHA | [7 empty] | CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
APORTE DE MATERIA ORGÁNICA AL SUELO
GENERACIÓN DE RESPEL (ENVASES DE LUBRICANTES) | [7 empty] | CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN FÍSICO QUÍMICA DEL SUELO
ALTERACIÓN DEL ECOSISTEMA
CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES POR ESCORRENTÍA
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS | [7 empty] | CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS
CONTAMINACIÓN DEL SUELO.
RESIDUOS ORGÁNICOS ANIMALES | [7 empty] | CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS
APORTE DE MATERIA ORGÁNICA AL SUELO
RESIDUOS ORGÁNICOS VEGETALES | [7 empty] | CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
APORTE DE MATERIA ORGÁNICA AL SUELO
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (BATERÍAS EN DESUSO, CARTUCHO DE IMPRESORA, BOMBILLAS AHORRADORAS) | [7 empty] | CONTAMINACIÓN AL RECURSO HÍDRICO
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
GENERACIÓN DE RESIDUOS POR CONSUMO DE ELEMENTOS DE OFICINA | [7 empty] | RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS | [7 empty] | CONTAMINACIÓN DEL SUELO.
CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS
7. LIDER DEL PROGRAMA: |  |  |  |  | 8. PARTICIPANTES |  |  |  | 9. LEGISLACION APLICABLE
Coordinador SISOMA |  |  |  |  | Todos los procesos y partes interesadas. |  |  |  | Ver Matriz de Requisitos Legales Cod: 60-1000-XX
10. ENFOQUE DEL PROGRAMA AL SISTEMA DE GESTION EN SISOMA
10.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION | [5 empty] | 10.2 INDICADORES |  |  |  | 10.3 METAS | 10.4 CUMPL | 10.5 SEGUIMIENTO
1 | Mantener programas de gestión ambiental y conservacion de recursos naturales |  |  |  | 1 | (kg/mes de residuos recuperados * 100) / kg/mes de residuos generados |  |  |  | >25% |  | Trimestral
[5 empty] | 2 | (Total de supervisores capacitados * 100) / Total supervisores de la empresa |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 | (Kg/mes de residuos ordinarios generados * 100) / total promedio de Kg/mes de residuos ordinarios generados |  |  |  | >15%
[5 empty] | 4 | (# de capacitacioens ejecutadas * 100 ) / # de capacitaciones planificadas |  |  |  | 100%
[5 empty] | 5 | (# frentes de trabajo capacitados en el PGIRS * 100) / # frentes de trabajo que implementan el PGIRS |  |  |  | 100%
[5 empty] | 6 | (# frentes de trabajo con punto verde implementado * 100) / total frentes de trabajo |  |  |  | 100%
11. PLAN DE ACCION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN EL PROGRAMA
ACTIVIDAD |  |  | TIPO DE | UNIDAD | PLANEADAS | EJECUTADAS | % EJECUTADO | % PONDERACION | CUANDO |  | RESPONSABLE | COSTO ($) | ESTADO
|  |  | ACCIÓN | [5 empty] | INICIO | FIN
1 | Designar el personal responsable en cada uno de los sitios de trabajo. |  | Preventiva | Personas | 2 |  | 0% | 11.11% |  |  | coordinadora S.O. Monitor Supervisor |  | Abierta
2 | Implementar avisos de sencivilizacion en reciclaje y reuso de elementos. |  | Preventiva | Avisos | 10 |  | 0% | 11.11% |  |  | coordinadora S.O. Monitor Supervisor |  | Abierta
3 | Realizar caracterizacion de residuos en cada nucleo |  | Preventiva | Caracterizaciones | 3 |  | 0% | 11.11% |  |  | coordinadora S.O. Monitor Supervisor |  | Abierta
4 | Jornada de concientizacion en recilcaje, consumismo y habitos de basura. |  | Preventiva | Jornadas | 3 |  | 0% | 11.11% |  |  | coordinadora S.O. Monitor Supervisor |  | Abierta
5 | Capacitacion residuos solidos. |  | Preventiva | Capacitaciones | 2 |  | 0% | 11.11% |  |  | coordinadora S.O. Monitor Supervisor |  | Abierta
6 | Jornada para implementar avisos de sencivilizacion en reciclaje y resuso. |  | Preventiva | Jornadas | 6 |  | 0% | 11.11% |  |  | coordinadora S.O. Monitor Supervisor |  | Abierta
7 | Realizar caracterizacion de residuos |  | Preventiva | Caracterizaciones | 12 |  | 0% | 11.11% |  |  | coordinadora S.O. Monitor Supervisor |  | Abierta
8 | Capacitacion en Importancia de poca generacion de residuos al 100% de los trabajadores de la empresa |  | Preventiva | Capacitaciones | 6 |  | 0% | 11.11% |  |  | coordinadora S.O. Monitor Supervisor |  | Abierta
9 | Implementar Mecanismos de Sencivilizacion en reciclaje y reuso al 100% de los tarbadores. |  | Preventiva | Mecanismos | 12 |  | 0% | 11.11% |  |  | coordinadora S.O. Monitor Supervisor |  | Abierta
0
12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
12.1 EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | 0% |  | 12.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIMESTRALMENTE
[6 empty] | Diciembre |  | Marzo |  | Junio |  | Septiembre
[6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
13. TIEMPO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | 14. PRESUPUESTO |  |  |  | 0
13.1 FECHA DE INICIO (MM/AAAA) |  |  | 13.2 FECHA LIMITE (MM/AAAA)
2012-09-01 |  |  | 2012-09-01
16. DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE EL PROGRAMA DE GESTIÓN
TIPO DE DOCUMENTO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | [9 empty] | CÓDIGO
Formato |  | Levantamiento de sitios de recoleccion.
Formato |  | Caracterizacion de residuos
Formato |  | Cuarteo de residuos
Formato |  | Listado de Asistencia
Formato |  | Acta de Reuniones
Documento |  | Recivos de Recoleccion y Disposicion de Residuos
Lista de Chequeo |  | Inspecciones Locativas
Documento |  | Programa de Capacitación y Entrenamiento
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
CÓDIGO: 60 -700 - 04
VERSIÓN: 01
PAGINA 1 de 30
PROGRAMA
PROCESO: GESTION DEL RIESGO
Elaboró: Jhony Leandro Valencia
Aprobó: Mario Ernesto Chaves
Vigente Desde: 25/09/2012