## RECURSOS NATURALES
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  | CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES
FECHA DE CREACIÓN: |  | ESPACIO PARA EL FORMATO DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS
2012-09-25
1. OBJETIVO DEL PROGRAMA
Establecer e implementar un programa ambiental para la conservación de suelos, recurso hídrico y flora en áreas de influencia de los procesos visiónales, misionales y de apoyo de EXFOR S.A.
2. PROCESO(s) A LOS CUALES APLICA: |  |  | 3. ALCANCE
Todos los procesos |  |  | Definir las medidas de manejo y control ambiental que se adoptaran para la conservación del recurso hídrico, las cuales dependen de todo el personal de EXFOR S.A., desde el personal de las áreas administrativas hasta los trabajadores de campo, los cuales necesitan estar comprometidos con el programa, comprendiendo todas las actividades de la empresa tanto administrativas como productivas y de servicio.
4. DEFINICIONES
Agua: son los recursos hídricos que se encuentra en el área de influencia de actividades rurales, que se presentan en ríos, quebradas, lagos o humedales; y también se incluyen la que se usa en áreas administrativas provenientes de acueductos municipales. Suelo: es la capa de tierra superficial que interactúa con las actividades que se desarrollan a cielo abierto. Flora: corresponde al recurso bosque vecino o inmerso como relicto dentro de las plantaciones forestales productoras, que cumple la función de zona forestal protectora de fuentes hídricas y vivienda de la fauna silvestre del lugar; no se contempla las especias vegetales que se desarrollan dentro de la plantación comercial producto de la regeneración natural, ya que esta se comporta como un cultivo, con excepción de arboles o arbustos que se encuentran desde el establecimiento. Impacto Ambiental: son los cambios en el medio ambiente, positivo o negativo, resultante de las actividades del hombre. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de las actividades de la empresa. Prevenir: tomar acciones encaminadas a que no se genere el impacto ambiental Mitigar: acciones para disminuir el impacto ambiental después de generado Compensar: acciones orientadas a subsanar o reponer recursos naturales impactados de forma negativa, aplica solamente a la reposición de la flora afectada en el desarrollo de las actividades de la empresa. Corregir: son actividades que se adoptan para cambiar la forma de intervención de los recursos naturales, con el fin eliminar los impactos ambientales negativos. Medio Ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluyendo el aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, la comunidad y sus interrelaciones. Aspecto Ambiental: Elementos o productos de las actividades de la empresa en las que interactúa o tiene incidencia sobre el medio ambiente, incluyendo todo aquello que entra, a excepción de las materias primas, y todo aquello que sale, exceptuando los productos o servicios.
5. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS | [7 empty] | 6. IMPACTOS
Consumo de agua potable | [7 empty] | Agotamiento del recurso hídrico
Generación de residuos ordinarios | [7 empty] | Contaminación de las fuentes hídricas
Posibles derrames de hidrocarburos | [7 empty] | Contaminación del suelo y fuentes hídricas
Posibles derrames de Productos químicos | [7 empty] | Contaminación del suelo y fuentes hídricas
Consumo de agua de las fuentes hídricas | [7 empty] | Agotamiento del recurso hídrico
Arrastre de madera por el suelo | [7 empty] | Compactación y remoción del suelo
Generación de RESPEL | [7 empty] | Contaminación del suelo
Traslado de animales con carga | [7 empty] | Compactación y remoción del suelo
7. LÍDER DEL PROGRAMA: |  |  |  |  | 8. PARTICIPANTES |  |  |  | 9. LEGISLACIÓN APLICABLE
Coordinador SISOMA |  |  |  |  | Todos los procesos y partes interesadas. |  |  |  | Ver Matriz de Requisitos Legales Cod: 60-1000-XX
10. ENFOQUE DEL PROGRAMA AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SISOMA
10.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN | [5 empty] | 10.2 INDICADORES |  |  |  | 10.3 METAS | 10.4 CUMPL | 10.5 SEGUIMIENTO
1 | Mantener programas de gestión ambiental y conservación de recursos naturales |  |  |  | 1 | # de Reportes de afectación a recursos naturales |  |  |  | <5 |  | Semestral
[5 empty] | 2 | (# de fuentes hídricas que cuentan con franjas de protección delimitadas/# de fuentes hídricas del área de influencia de las actividades)*100 |  |  |  | 100% |  | Semestral
[5 empty] | 3 | (# fuentes hídricas mitigadas/# fuentes hídricas impactadas)*100 |  |  |  | 100% |  | Semestral
[5 empty] | 4 | (# bosques naturales mitigadas/# bosques naturales impactadas)*100 |  |  |  | 100% |  | Semestral
[5 empty] | 5 | ((m3 de consumo de agua en el mes 1 - m3 de consumo de agua en el mes 12)/m3 de consumo de agua en el mes 1))*100 |  |  |  | >15 |  | Trimestral
[5 empty] | 6 | (# de lotes aprovechados con obras de mitigación al suelo/# de lotes aprovechados)*100 |  |  |  | 100% |  | Semestral
11. PLAN DE ACCIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN EL PROGRAMA
ACTIVIDAD |  |  | TIPO DE | UNIDAD | PLANEADAS | EJECUT | % EJECUT | % PONDER | CUANDO |  | RESPONSABLE | COSTO ($) | ESTADO
|  |  | ACCIÓN | [5 empty] | INICIO | FIN
1 | Identificación de la cartografía o plano del área de trabajo (cauces, nacimientos, puntos de captación del agua para servicio de las labores, así como identificar y caracterizar las fuentes y conducciones del agua en el sitio, bosques naturales y asentamientos humanos) |  | Prevenir | Planos | 10 | 8 | 80% | 5.263% | Sep-2012 | Dic-2012 | Coor SISOMA | 0 | Abierta
2 | Verificación en campo de las condiciones ambientales |  | Prevenir | E.I.A. | 4 | 0 | 0% | 5.263% | Ene-2013 | Mar-2013 | Coor Operativo, Coor SISOMA, Monitor Supervisor | 50000 | Abierta
3 | Capacitación en Uso eficiente y ahorro de agua al 100% de los trabajadores |  | Prevenir | Capacitaiones | 12 | 1 | 8.333% | 5.263% | Nov-2012 | Mar-2013 | Coor SISOMA | 300000 | Abierta
4 | Socialización del Programa |  | Prevenir | Socializaciones | 2 | 0 | 0% | 5.263% | Sep-2012 | Ene-2013 | Coor SISOMA Supervisor | 200000 | Abierta
5 | Designar el personal responsable en cada uno de los sitios de trabajo. |  | Prevenir | Personas | 2 | 0 | 0% | 5.263% | Sep-2012 | Ene-2013 | Coor SISOMA Coor Operativo | 0 | Abierta
6 | Inspecciones ambientales para determinar fugas o perdidas de agua en las instalaciones administrativas |  | Prevenir | Inspecciones | 2 | 0 | 0% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Coor SISOMA | 0 | Abierta
7 | Implementación de medidas de ahorro en cada unidad sanitaria |  | Prevenir | Medidas | 4 | 2 | 50% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Coor SISOMA | 10000 | Abierta
8 | Implementar avisos de sensibilización en ahorro de agua. |  | Prevenir | Avisos | 10 | 4 | 40% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Coor SISOMA | 50000 | Abierta
9 | Análisis de consumo en recibos de agua para evidenciar ahorro |  | Prevenir | Consumo | 4 | 0 | 0% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Coor SISOMA | 0 | Abierta
10 | Capacitación en Importancia de conservación de los recursos naturales al 100% de los trabajadores de la empresa |  | Prevenir | Capacitaiones | 2 | 0 | 0% | 5.263% | Sep-2012 | Ene-2013 | Coor SISOMA | 100000 | Abierta
11 | Implementar Mecanismos de Sensibilización en conservación de fauna silvestre al 100% de los trabajadores de campo |  | Prevenir | Mecanismos | 5 | 0 | 0% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Coor SISOMA | 30000 | Abierta
12 | Implementar Mecanismos de Sensibilización en conservación y mitigación de impactos al recurso suelos al 100% de los trabajadores de campo |  | Prevenir | Mecanismos | 5 | 0 | 0% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Coor SISOMA | 30000 | Abierta
13 | Implementar Mecanismos de Sensibilización en conservación y mitigación de impactos al recurso Flora al 100% de los trabajadores en campo |  | Prevenir | Mecanismos | 5 | 0 | 0% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Coor SISOMA | 30000 | Abierta
14 | Implementar Mecanismos de Sensibilización en conservación y mitigación de impactos al recurso Agua al 100% de los trabajadores de campo |  | Prevenir | Mecanismos | 5 | 0 | 0% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Coor SISOMA | 30000 | Abierta
15 | Realizar mitigación al suelo en el 100% de los lotes aprovechados |  | Prevenir | Mitigaciones | 32 | 17 | 53.12% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Supervisor | 0 | Abierta
16 | Delimitar margen de Protección en las fuentes hídricas en 100% de los lotes plantados |  | Mitigar | Margenes | 10 | 6 | 60% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Supervisor | 0 | Abierta
17 | Realizar mitigación en el 100% de las fuentes hídricas impactadas |  | Mitigar | Mitigaciones | 1 | 1 | 100% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Supervisor | 250000 | Cerrada
18 | Realizar mitigación en el 100% de los bosques naturales impactados |  | Mitigar | Mitigaciones | 1 | 1 | 100% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Supervisor | 250000 | Cerrada
19 | Controlar y mitigar el 100% de los derrames de productos químicos |  | Mitigar | Controles y mitigaciones | 1 | 1 | 100% | 5.263% | Sep-2012 | Sep-2013 | Supervisor | 0 | Cerrada
12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
12.1 EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | 25.87% |  | 12.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIMESTRALMENTE
[6 empty] | Diciembre |  | Marzo |  | Junio |  | Septiembre
[6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
13. TIEMPO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | 14. PRESUPUESTO |  |  |  | 1330000
13.1 FECHA DE INICIO (MM/AAAA) |  |  | 13.2 FECHA LIMITE (MM/AAAA)
2012-09-01 |  |  | 2012-09-01
16. DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE EL PROGRAMA DE GESTIÓN
TIPO DE DOCUMENTO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | [9 empty] | CÓDIGO
Procedimiento |  | Planeación Integrada
Matriz |  | Requisitos Legales
Matriz |  | Identificación de Aspectos Ambientales y Valoración de Impactos Ambientales
Formato |  | Acta de visita a campo
Formato |  | Reportes Ambientales
Formato |  | Listado de Asistencia
Formato |  | Acta de Reuniones
Formato |  | Recibo y Entrega de Lotes
Documento |  | Manual de Control, Manejo y Mitigación de Impactos Ambientales
Documento |  | Recivos de Consumo de Agua
Lista de Chequeo |  | Inspecciones Locativas
Documento |  | Programa de Capacitación y Entrenamiento
PROTECCION DE RECURSOS NATURALES
CÓDIGO: 60 -700 - 05
VERSIÓN: 01
PAGINA 1 de 30
PROGRAMA
PROCESO: GESTION DEL RIESGO
Elaboró: Jhony Leandro Valencia
Aprobó: Mario Ernesto Chaves
Vigente Desde: 25/09/2012