## PROGRAMA MANTENIMIENTO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 60-700-01 V2/01-02-2014
1. OBJETIVO DEL PROGRAMA
Prevenir accidentes, procurar por el buen estado de los equipos, herramientas, infraestructura y demas elementos de la empresa, para que mantengan en un estado optimo y siempre disponibles para su utilizacion.
2. PROCESO(s) A LOS CUALES APLICA: |  |  | 3. ALCANCE
Todos los procesos |  |  | Aplica a todas las actividades de EXFOR S.A., donde intervengan equipos, herramientas o estructuras propias, en arrendamiento o en custodia.
4. DEFINICIONES Y/O METODOLOGÍA
Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de una gestión de los residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. Desecho: sustancias u objetos a cuya disposición se procede o se está obligado a proceder Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. (De 4741 de 25005) Reciclaje: Es el proceso mediante el cual los residuos son transformados en nuevos productos o en materias primas básicas y puede incluir las operaciones de separación en la fuente, recolección, selección, acondicionamiento, procesamiento y comercialización. Reducir: Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y eficientemente los recursos e insumos en nuestras actividades. Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor/a se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. Residuo Peligroso (RESPEL): Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Reutilización: Es la acción por la cual el residuo, previa adecuación, es utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de transformación. Residuos Orgánicos - Biodegradables: Son residuos que se pudren, pues se descomponen fácilmente al contacto con el medio natural. Entre los cuales están el papel, cartón, sobrantes de comida, cáscaras y frutas, etc. Residuos Inorgánicos – No Biodegradables: Son residuos que permanecen en su estado y forma por largo tiempo, estos residuos pueden ser tóxicos y altamente contaminantes. Entre los cuales están los plásticos, vidrio, icopor. Pueden ser reutilizados y reciclados, siempre y cuando no sean tóxicos ni causen peligro al ambiente.
5. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS | [8 empty] | 6. IMPACTOS
GENERACION DE RESIDUOS ELECTRONICOS | [8 empty] | CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (BATERÍAS EN DESUSO, CARTUCHO DE IMPRESORA, BOMBILLAS AHORRADORAS) | [8 empty] | CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
POSIBLES DERRAMES DE HIDROCARBUROS | [8 empty] | CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | [8 empty] | CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
7. RIESGOS | [8 empty] | 8. PELIGROS
LOCATIVO | [8 empty] | Superficies lisas, inestables, irregulares.
MECANICO | [8 empty] | Manipulación de herramientas, equipos y/o accesorios
9. LIDER DEL PROGRAMA: |  |  |  |  | 10. PARTICIPANTES | [5 empty] | 11, LEGISLACION APLICABLE
Gestor del Riesgo y Cordinador Ambiental. |  |  |  |  | Todos los procesos y partes interesadas. | [5 empty] | Ver Matriz de Requisitos Legales Cod: 60-1000-04
12. ENFOQUE DEL PROGRAMA AL SISTEMA DE GESTION EN SSTA
No. | 12.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION | [5 empty] | 12.2 INDICADORES |  |  |  |  | 12.3 METAS | 12.4CUMPLIMIENTO | 12.5 SEGUIMIENTO
| minimizar los daños a la propiedad y prevenir los impactos ambientales. | [5 empty] | (Promedio de actividades ejecutadas a la fecha / actividades realizadas a la fecha ) * 100 |  |  |  |  | 100% |  | Semestral
2 | La prevención de las enfermedades profesionales y/o accidentes laborales | [12 empty] | Anual
13. PLAN DE ACCION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN EL PROGRAMA
ACTIVIDAD |  |  |  | TIPO DE | UNIDAD | PLANEADAS | EJECUTADAS | % EJECUTADAS | CUANDO |  | RESPONSABLE |  | EVIDENCIA | PRESUPUESTO ($) | COSTO ($)
|  |  |  | ACCIÓN |  |  |  |  | INICIO | FIN
| Mantenimiento estructura eléctrica. |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 4 | 0 | 0% | 01/05/2014 | 31/05/2014 | Cordinador Ambiental |  |  | 220000
| Mantenimiento equipos de computo |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 8 | 0 | 0% | 01/03/2014 01/09/2014 | 31/03/2014 30/09/2014 | Gestor de la Informacion |  |  | 100000
| Mantenimiento de red hidráulica |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 4 | 0 | 0% | 01/09/2014 | 30/092014 | Gestor del Riesgo |  |  | 120000
| Mantenimiento de Techos y cielo rasos |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 4 | 0 | 0% | 01/11/2014 | 30/11/2014 | Gestor del Riesgo |  |  | 160000
| Mantenimiento de rejas, barandas, pasamanos, puertas, ventanas. |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 4 | 0 | 0% | 20/08/2014 | 20/09/2014 | Gestor del Riesgo |  |  | 80000
| Mantenimiento de infraestructura |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 4 | 0 | 0% | 01/12/2014 | 20/12/2014 | Gestor del Riesgo |  |  | 900000
| Mantenimiento Señalización interna y externa |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 12 | 0 | 0% | 10/02/2014 28/02/2014 | 10/09/2014 30/09/2014 | Cordinadores SST |  |  | 90000
| Mantenimiento Carpas de bienestar, en aprovechamiento y silvicultura |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 2 | 0 | 0% | 01/08/2014 | 31/08/2014 | Gestor Operativo |  |  | 200000
| Mantenimiento de escritorios, muebles, estantes, repisas, closets, estanterías, archivadores de pie y colgantes. |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 4 | 0 | 0% | 01/09/2014 | 20/09/2014 | Gestor del Riesgo |  |  | 40000
| Mantenimiento de equipos de comunicación. |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 4 | 0 | 0% | 10/06/2014 01/12/2014 | 30/06/2014 20/12/2014 | Gestor Operativo |  |  | 400000
| Mantenimiento de botiquines, camillas, inmovilizadores, equipos de emergencia y extintores. |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 8 | 0 | 0% | 15/02/2014 20/10/2014 | 28/02/2014 31/10/2014 | Cordinadores SST |  |  | 80000
| Mantenimiento de casetas de combustibles. |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 8 | 0 | 0% | 20/02/2014 20/09/2014 | 10/03/2014 20/10/2014 | Cordinador Ambiental |  |  | 120000
| Mantenimiento de equipos de extracción y evacuacion S.K.C.C.(solo se verificara) |  |  | Verificaion | Verificacion | 12 | 0 | 0% | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Gestor Operativo |  |  | 0
| Mantenimiento de equipos de extracción EXFOR S.A. |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 8 | 0 | 0% | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Gestor Operativo |  |  | 1500000
| Mantenimiento vehiculos EXFOR S.A. |  |  | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento | 4 | 0 | 0% | 20/02/2014 01/03/2014 20/08/2014 20/11/2014 | 28/02/2014 20/03/2014 31/08/2014 30/11/2014 | Gestor Administrativo |  |  | 480000
12. TIEMPO DE EJECUCIÓN |  |  |  | % CUMPLIMIENTO |  | PRESUPUESTO |  | EFICIENCIA |  | 14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
13.1 FECHA DE INICIO (MM/AAAA) |  | 13.2 FECHA LIMITE (MM/AAAA) |  | 0 |  | 4490000 |  | 4490000 |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIMESTRALMENTE
01/01/2014 |  | 31/12/2014 | [7 empty] | 2014-03-31 |  | 2014-06-30 |  | 2014-09-30 | 2014-12-31
[10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
15. DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE EL PROGRAMA DE GESTIÓN
TIPO DE DOCUMENTO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | [12 empty] | CÓDIGO
Plan |  | Plan Integral de Residuos Solidos | [12 empty] | 60-1100-01
Formato |  | Control de asistencia | [12 empty] | 70-100-14
Formato |  | Afectaciones Ambientales | [12 empty] | 60-100-55
Formato |  | Formato de Entrega de Respel | [12 empty] | 60-100-25
Lista de Chequeo |  | Inspecciones Locativas | [12 empty] | 60-100-37
Formato |  | Control de reporte de daños, fallas o averias de equipos, infrasestructura y otros | [12 empty] | 60-100-80
Formato |  | Inspeccion y revision de extintores | [12 empty] | 60-100-81
Formato |  | Registro de mantenimiento preventivo | [12 empty] | 60-100-83
Formato |  | Registro de mantenimiento correctivo | [12 empty] | 60-100-82
Documento |  | Programa de Capacitación y Entrenamiento | [12 empty] | 60-1100-04

## CRONOGRAMA MTO
MAQUINA / EQUIPO / ESTRUCTURA |  | UBICACIÓN | PRESUPUESTO | ESTADO | RESPONSABLE |  | AÑO 2014 | [47 empty] | TOTALES
| OBJETIVO |  | ESTRUCTURA O EQUIPO |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  |  | PROGRAMA
[7 empty] | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | P | E | R | C | CUMPLI | P | E | R | C | CUMPLI
Mantenimiento estructura eléctrica. | Velar por la seguridad de la infraestructura y la población flotante que habita esta estructura | Oficina principal Riosucio | 55000 |  | Coordinador Ambiental | [17 empty] | P | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento estructura eléctrica. |  | Oficina principal Santa Rosa | 55000 |  | Coordinador Ambiental | [18 empty] | P | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento estructura eléctrica. |  | Patio la Perla | 55000 |  | Coordinador Ambiental | [17 empty] | P | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento estructura eléctrica. |  | Patio la Postrera | 55000 |  | Coordinador Ambiental | [18 empty] | P | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento equipos de computo | Tener en condiciones optimas los equipos de computo para realizar las operaciones diarias para las que son requeridos | Oficina principal Riosucio | 25000 |  | Gestor de la Informacion | [9 empty] | P | [23 empty] | P | [15 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento equipos de computo |  | Oficina principal Santa Rosa | 25000 |  | Gestor de la Informacion | [9 empty] | P | [23 empty] | P | [15 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento equipos de computo |  | Patio la Perla | 25000 |  | Gestor de la Informacion | [9 empty] | P | [23 empty] | P | [15 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento equipos de computo |  | Patio la Postrera | 25000 |  | Gestor de la Informacion | [9 empty] | P | [23 empty] | P | [15 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de red hidráulica | Evitar el consumo desmesurado de agua potable, sobre costos en recibos, posibles daños a la infraestructura y daños al ambiente y la salud humana | Oficina principal Riosucio | 30000 |  | Gestor del Riesgo | [35 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de red hidráulica |  | Oficina principal Santa Rosa | 30000 |  | Gestor del Riesgo | [34 empty] | P | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de red hidráulica |  | Patio la Perla | 30000 |  | Gestor del Riesgo | [35 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de red hidráulica |  | Patio la Postrera | 30000 |  | Gestor del Riesgo | [34 empty] | P | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de Techos y cielo rasos | Tener en optimas condiciones los techos para evitar la presencia de goteras, verificar la estructura, resistencia y estado de los cielo rasos para evitar accidentes. | Oficina principal Riosucio | 40000 |  | Gestor del Riesgo | [41 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de Techos y cielo rasos |  | Oficina principal Santa Rosa | 40000 |  | Gestor del Riesgo | [41 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de Techos y cielo rasos |  | Patio la Perla | 40000 |  | Gestor del Riesgo | [41 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de Techos y cielo rasos |  | Patio la Postrera | 40000 |  | Gestor del Riesgo | [41 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de rejas, barandas, pasamanos, puertas, ventanas. | Tener estas estructuras en correcto estado, para asegurar la integridad de las personas, su funcionalidad y apariencia | Oficina principal Riosucio | 20000 |  | Gestor del Riesgo | [32 empty] | P | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de rejas, barandas, pasamanos, puertas, ventanas. |  | Oficina principal Santa Rosa | 20000 |  | Gestor del Riesgo | [32 empty] | P | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de rejas, barandas, pasamanos, puertas, ventanas. |  | Patio la Perla | 20000 |  | Gestor del Riesgo | [32 empty] | P | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de rejas, barandas, pasamanos, puertas, ventanas. |  | Patio la Postrera | 20000 |  | Gestor del Riesgo | [32 empty] | P | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de infraestructura | Que la edificación no presente un riesgo para las personas que las pernoctan | Oficina principal Riosucio | 350000 |  | Gestor del Riesgo | [46 empty] | P |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de infraestructura |  | Oficina principal Santa Rosa | 350000 |  | Gestor del Riesgo | [46 empty] | P |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de infraestructura |  | Patio la Perla | 100000 |  | Gestor del Riesgo | [46 empty] | P |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de infraestructura |  | Patio la Postrera | 100000 |  | Gestor del Riesgo | [46 empty] | P |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento Señalización interna y externa | Procurar el bienestar de la comunidad de EXFOR S.A. mediante la información y advertencias que estas prestan | Oficina principal Riosucio | 15000 |  | Coordinador SISO | [6 empty] | P | [27 empty] | P | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento Señalización interna y externa |  | Oficina principal Santa Rosa | 15000 |  | Coordinador SISO | [6 empty] | P | [27 empty] | P | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento Señalización interna y externa |  | Patio la Perla | 15000 |  | Coordinador SISO | [6 empty] | P | [27 empty] | P | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento Señalización interna y externa |  | Patio la Postrera | 15000 |  | Coordinador SISO | [6 empty] | P | [27 empty] | P | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento Señalización interna y externa |  | Fincas núcleo Riosucio | 15000 |  | Coordinador SISO | [6 empty] | P | [27 empty] | P | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento Señalización interna y externa |  | Fincas núcleo Santa Rosa | 15000 |  | Coordinador SISO | [6 empty] | P | [27 empty] | P | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento Carpas de bienestar, en aprovechamiento y silvicultura | Mantener en un estado optimo la estructura metálica para evitar accidentes y las lonas para evitar humedades que indispongan a los trabajadores. | Fincas núcleo Riosucio | 100000 |  | Gestor del Riesgo | [30 empty] | P | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento Carpas de bienestar, en aprovechamiento y silvicultura |  | Fincas núcleo Santa rosa | 100000 |  | Gestor del Riesgo | [30 empty] | P | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de escritorios, muebles, estantes, repisas, closets, estanterías, archivadores de pie y colgantes. | Evitar posibles accidentes y procurar mayor facilidad y comodidad al usar dichos enseres. | Oficina principal Riosucio | 10000 |  | Gestor del Riesgo | [33 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de escritorios, muebles, estantes, repisas, closets, estanterías, archivadores de pie y colgantes. |  | Oficina principal Santa Rosa | 10000 |  | Gestor del Riesgo | [33 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de escritorios, muebles, estantes, repisas, closets, estanterías, archivadores de pie y colgantes. |  | Patio la Perla | 10000 |  | Gestor del Riesgo | [33 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de escritorios, muebles, estantes, repisas, closets, estanterías, archivadores de pie y colgantes. |  | Patio la Postrera | 10000 |  | Gestor del Riesgo | [33 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de equipos de comunicación. | Permitir la comunicación sin interrupciones y con una claridad de entendimiento y escucha optima | Fincas núcleo Riosucio | 200000 |  | Gestor Operativo | [22 empty] | P | [22 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de equipos de comunicación. |  | Fincas núcleo Santa rosa | 200000 |  | Gestor Operativo | [22 empty] | P | [22 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de botiquines, camillas, inmovilizadores, equipos de emergencia y extintores. | Tener la certeza que los elementos disponibles no se encuentren vencidos, estén en muy bien estado y operando correctamente. | Oficina principal Riosucio | 20000 |  | Coordinador SISO | [7 empty] | P | [31 empty] | P | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de botiquines, camillas, inmovilizadores, equipos de emergencia y extintores. |  | Oficina principal Santa Rosa | 20000 |  | Coordinador SISO | [7 empty] | P | [31 empty] | P | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de botiquines, camillas, inmovilizadores, equipos de emergencia y extintores. |  | Patio la Perla | 20000 |  | Coordinador SISO | [7 empty] | P | [31 empty] | P | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de botiquines, camillas, inmovilizadores, equipos de emergencia y extintores. |  | Patio la Postrera | 20000 |  | Coordinador SISO | [7 empty] | P | [31 empty] | P | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de casetas de combustibles. | Tener en un estado optimo bandejas de contención, estibas, bidones, carpas, cerramientos y equipo de emergencia. | Fincas núcleo Riosucio | 30000 |  | Coordinador Ambiental | [9 empty] | P | [26 empty] | P | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de casetas de combustibles. |  | Fincas núcleo Santa rosa | 30000 |  | Coordinador Ambiental | [8 empty] | P | [28 empty] | P | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de casetas de combustibles. |  | Patio la Perla | 30000 |  | Coordinador Ambiental | [9 empty] | P | [26 empty] | P | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de casetas de combustibles. |  | Patio la Postrera | 30000 |  | Coordinador Ambiental | [8 empty] | P | [28 empty] | P | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de equipos de extracción y evacuacion, S.K.C.C.(solo se verificara) | Solo se debe verificar su ejecución por el operario | Fincas núcleo Riosucio | 0 |  | Gestor Operativo | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de equipos de extracción y evacuacion, S.K.C.C.(solo se verificara) |  | Fincas núcleo Santa rosa | 0 |  | Gestor Operativo | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento de equipos de extracción EXFOR S.A. | Hacer mantenimiento preventivo de los T.A.K. | Fincas núcleo Santa rosa | 1500000 |  | Gestor Operativo | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  | P |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
Mantenimiento vehiculos EXFOR S.A. | Hacer mantenimiento preventivo a el o los vehiculos de la empresa. | Todo EXFOR S.A. | 480000 |  | Gestor Administrativo | [7 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4490000 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NUMERO DE ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL MES: | [5 empty] | P | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 78 |  |  |  | 0%
NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES: | [5 empty] | E | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
NUMERO DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS EN EL MES: | [5 empty] | R | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
NUMERO DE ACTIVIDADES CANCELADAS EN EL MES: | [5 empty] | C | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
% CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%

## Hoja2 (hidden)
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | CONVENCION | TOTAL | %
ACTIVIDADES PLANEADAS (P) | P | 78 | 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS (E): | E | 0 | 0%
REPROGRMADAS (R): | R | 0 | 0%
CANCELADA (C): | C | 0 | 0%
Gerente
Director GE
Gestor del Riesgo
Coordinador SISO
Coordinador Ambiental
Gestor Operativo
Gestor de la Informacion
Gestor Administrativo
Monitor
Supervisor
Jefe de Linea
ARL
EPS
SKCC
C.C.F.
Auditor Interno

## DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Mantenimiento estructura eléctrica. Comprende toda la instalación eléctrica que este dentro de la edificación que incluirá lo que incluye una revisión, verificación de funcionalidad y correcto estado de tomas, switchs, cajas de distribución, lámparas, bombillas y se hacen las correcciones posibles o cambios que se den a lugar. | Mantenimiento equipos de computo Este mantenimiento preventivo consta de la verificación de la operacionalidad del equipo, limpieza interior, ajustar contactos, verificar conexiones, voltajes y periféricos. Hacer limpieza del software en cuanto a temporales y backups obsoletos, desinfección de virus, troyanos o malware y actualización del software disponible. | Mantenimiento de red hidráulica en este mantenimiento se verifica estado de plumas de agua, sistemas hidráulicos de unidades sanitarias, verificación de fugas, hacer seguimiento de tuberías mediante sonómetro y realizar cambios de empaques o cualquier elemento que sea necesario. | Mantenimiento de Techos y cielo rasos. Este mantenimiento consta de la revisión de estado de las tejas, bigas o cerchas, biga canal, claraboyas, del cielo raso en cuanto a la estabilidad de sus materiales y sujeción. | Mantenimiento de rejas, barandas, pasamanos, puertas, ventanas. Revisar sus puntos de anclaje a pared, suelo o techo, sus rodamientos y bisagras, el estado de pintura o corrosión, estado de chapas y cerrojos, estabilidad y funcionalidad.
Mantenimiento de infraestructura. Este mantenimiento consta de una revisión de la infraestructura física de la edificación, aquí se harán verificaciones a muros, pisos, escaleras de esta revisión se harán las sugerencias y arreglos que se deban hacer. | Mantenimiento Señalización interna y externa Este mantenimiento consta de una verificación de todas las señales preventivas, informativas o reglamentarias que estén en el ámbito laboral de la empresa, se harán los remplazos a las señales que estén decoloradas o averiadas. | Mantenimiento Carpas de bienestar, en aprovechamiento y silvicultura Este mantenimiento consta de la verificación del estado de la lona, su limpieza y ajuste, verificación de la estructura metálica y sus anclajes. | Mantenimiento de escritorios, muebles, estantes, repisas, closets, estanterías, archivadores de pie y colgantes. Este mantenimiento consta de la verificación y ajuste de todos los estantes, repisas, muebles, closets, estanterías, archivadores de pie y colgantes que estén en las oficinas, también se verificara estados de pintura o corrosión. | Mantenimiento de equipos de comunicación. En este mantenimiento se deben llevar los equipos a un servicio técnico autorizado donde ellos se encargaran de verificar fuentes de poder, estado de placas, posibles sulfataciones, estado de periféricos, estado de baterías y se harán las correcciones necesarias.
Mantenimiento de botiquines, camillas, inmovilizadores, equipos de emergencia. En este mantenimiento se realiza la verificación del estado de camillas en cuanto a estructura y pintura, la verificación del estado de los inmovilizadores y su cantidad, estado de la caja y contenido del botiquín, estado y funcionalidad de los equipos de emergencia, de esta verificación se tomaran la acciones para cambios o reparaciones. | Mantenimiento de casetas de combustibles. En este mantenimiento se debe hacer una verificación del estado de la lona, su limpieza y ajuste, verificación de la estructura y sus anclajes, el estado de los bidones y jerricanes, funcionamiento y estado de bombas de surtido, verificación del estado de los kit de derrames, estado de la bandeja para verificar si posee fisuras que pueden dar lugar a derrames, de estas verificaciones se tomaran las acciones para realizar cambios necesarios. | Mantenimiento de equipos de extraccion (solo se verificara) Este mantenimiento es realizado por el contratista, la obligacion de la empresa es hacer un acompañamiento al encargado para verificar su ejecucion y el estado en el que quedan los equipos. | Mantenimiento de equipos de extraccion EXFOR S.A. Este mantenimiento es realizado por los operadores y consiste en cambio de aceite, filtros de aceite y combustible, a destiempo cambian el aceite de trasmision. | Mantenimiento vehiculos EXFOR S.A. En este mantenimiento, se hara el cambio de aceite, cambio de filtros de aire y aceite si son requeridos, chequeo de llantas, 1 alineacion al año, cambio de consumibles del vehiculo a demanda segun su desgaste (bandas y pastillas, filtos, liquidos hidrahulicos, liquidos refrigerante etc.)

## INDICADOR 2
INDICADOR MANTENIMIENTO 2
INFORMACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | MANTENIMIENTO EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA Y OTROS
| OBJETIVO |  | Promover el mejoramiento de la calidad de vida y el clima laboral, la prevención de las enfermedades profesionales, y accidentes laborales, así como también a minimizar los daños a la propiedad y prevenir los impactos ambientales.
META AÑO |  | 100% | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
COMPONENTE SST RELACIONADO |  |  | TODOS
COMPONENTE AMBIENTAL RELACIONADO |  |  | TODOS
ALCANCE Y RELEVANCIA DEL INDICADOR |  |  | APLICA PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA
PROCESO Y ORIGEN DE LA INFORMACIÓN |  |  | FACTURAS, REPORTES, BITACORAS, ACTAS.
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
FORMULA DE CÁLCULO |  |  | (Total de No. Afectaciones ambientales controladas /Total No. Reportes de afectaciones ambientales ) * 100
TIPO DE INDICADOR |  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
CLASE DE INDICADOR |  |  | EFICACIA
VARIABLE |  | UNIDAD | CONVERSIONES | DESCRIPCIÓN | FUENTE DE ORIGEN
NUMERADOR |  | # | NA | ACTIVIDADES | REGISTROS DE LA EMPRESA
DENOMINADOR |  | # | NA | FACTURAS | EXTERNOS
FORMA DE PRESENTACIÓN |  | Grafica |  | LÍNEA BASE | 100%
FRECUENCIA |  | Mensual |  | MÁXIMO | 100%
FECHA DE INICIO DE SERIE (DD/MM/AAAA) |  |  |  | MÍNIMO | 100%
2014-01-01 |  |  |  | META | 100%
TABLA DE VALORES
FRECUENCIA | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | % EFECTUADO | ICONO
2014-01-01 | 10 |  | 8 | 80% | L
2014-02-01 |  |  |  | 0% | J
2014-03-01 |  |  |  | 0% | J
2014-04-01 |  |  |  | 0% | J
2014-05-01 |  |  |  | 0% | J
2014-06-01 |  |  |  | 0% | J
2014-07-01 |  |  |  | 0% | J
2014-08-01 |  |  |  | 0% | J
2014-09-01 |  |  |  | 0% | J
2014-10-01 |  |  |  | 0% | J
2014-11-01 |  |  |  | 0% | J
2014-12-01 |  |  |  | 0% | J
TOTAL AÑO | 10 |  | 8 | 6.667% | CUMPLIMIENTO | 80%
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRIMER TRIMESTRE
FECHA: (DD/MM/AAAA) |  |  | Responsable del análisis:
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
FECHA: (DD/MM/AAAA) |  |  | Responsable del análisis:
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TERCER TRIMESTRE
FECHA: (DD/MM/AAAA) |  |  | Responsable del análisis:
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO CUARTO TRIMESTRE
FECHA: (DD/MM/AAAA) |  |  | Responsable del análisis:
REGISTRO DE DATOS
No. | MES | AÑO | DESCRIPCIÓN DEL REPORTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Note on A6: Integridad: Información completa
Note on A9: Recurso: permite asignar un indicador a un recurso natural y subclasificarlo en la casilla de Recurso específico
Note on A10: Extensión: Alcance de interés, según el tópico de que se trate Relevancia: Si es necesario para una situación particular
Note on A12: Origen: Dentro o fuera de la empresa, fuente debe ser correcta Temporalidad: La información puede dar valor del pasado, presente o futuro
Note on A15: Exactitud: Representa el estado del punto crítico
Note on F22: Corresponde al factor promedio de consumo por una unidad de producción, resultados mes a mes del año anterior.
Note on F23: Es el valor máximo obtenido para este componente
Note on F24: Es el valor máximo obtenido para este componente
Note on A28: Oportunidad: Debe estar actualizada y disponible cuando se necesita